## CONTRATOS VIGENTES
CONTROLE CONTRATUAL – SMTI
| INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | [7 empty] | VIGÊNCIA DO CONTRATO | [5 empty] | EXECUÇÃO CONTRATUAL | [7 empty] | RECURSO | SALDO CONTRATUAL |  |  | FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | STATUS
| GESTÃO | FORNECEDOR | CONTRATOS | OBJETO | METRAGEM | SERVIÇO CONTÍNUO | REGIÃO | BAIRRO | ASSINATURA DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | QTD. EM DIAS | PRAZO PARA RENOVAÇÃO (DIAS) | CONTROLE VIGÊNCIA | VIGÊNCIA FINAL | EXECUÇÃO INICIAL | QTD. EM DIAS | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | CONTROLE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FINAL | INÍCIO DA PARALISAÇÃO | FIM DA PARALISAÇÃO | TOTAL DE DIAS PARADOS | FONTE DE RECURSO | VALOR DO CONTRATO | SALDO ATUAL | % SALDO CONSUMIDO | FISCAL 01 | FISCAL 02 | FISCAL 03 | FISCAL 04 | STATUS | AD | AP | ASSINATURA CONTRATO/ADITIVO | PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO (ANO) | PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO | PROCESSO INTERNO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO
1 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 783/SMI/2021 | Revitalização do Centro Leste – Florianópolis/SC aprox 1.237km |  | - | Centro | Centro | 2021-10-08 | 2023-11-02 | 240 | 288 | VIGENTE | 2024-06-28 | 2023-06-24 | 240 | 157 | VIGENTE | 2024-02-18 | 2021-12-30 | 2022-11-30 | 335 | 6404 (FINISA 4) | 7135353.38 | 5656455.09 | 20.73% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Tiago José Schimitt | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 2 | 1 | 2021-10-08 | 3.0389 | 2026-09-12 | 2493/2023 | Chestton Malta | Processo interno nº 1002/23 Aditivo de valor encaminhado ao jurídico em XX/09 (R$ 749.481,75)(Colhendo assinatura)
2 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 0696/SMI/2022 | Revitalização da Rodovia Rozalia Paulina Ferreira – Seguimento entre Estrada Francisco Thomas dos Santos até Estrada João Belarmino da Silva – Florianópolis/SC. Aprox 3.140km |  | - | Sul | Pântano do Sul | 2022-08-18 | 2023-08-04 | 180 | 198 | VIGENTE | 2024-03-30 | 2023-06-08 | 240 | 141 | VIGENTE | 2024-02-02 | 2022-12-19 | 2023-01-09 | 21 | 420 | 4934070.49 | 3150856.94 | 36.14% | Ricardo Molina Campos | Erick Roberto de Jesus Martins | - | - | ADITIVO - SULIC | 3 | 0 | 2022-08-18 | 3.9111 | 2027-07-23 | 2440/2023 2837/2023 | Paulo César Vieira | Processo nº 2440/2023 - solicitação de Aditivo de Valor quantitativo e qualitativo R$(+134.958,72) – encaminhado a Sulic em 02/05.
3 | Superintendência de Engenharia de Obras | EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA | 0974/SMI/2018 | Prestação de serviços na publicação de matérias de caráter oficial e legal tais como editais de licitação e outros informativos. |  | - | N/A | N/A | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 180 | 40 | ADITAR | 2023-10-24 | 2023-01-01 | 180 | 40 | ADITAR | 2023-10-24 |  |  | 0 | 5500 | 35000 | -5218.58 | 111.9% | Sandro Bremer | - | - | - | MEDIÇÕES | 6 | 1 | 2018-10-25 | 0.041667 | 2023-09-29 | 008268/2021
4 | Superintendência de Engenharia de Obras | AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 0220/SMI/2022 | Empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Rodvia Rafael da Rocha Pires – Sambaqui – Florianópolis/sc aprox 1.450 mts |  | - | Norte | Sambaqui | 2022-04-11 | 2023-06-05 | 90 | -12 | EXPIRADO | 2023-09-02 | 2023-04-26 | 90 | -22 | EXPIRADO | 2023-08-23 |  |  | 0 | 30 | 1979614.29 | 249937.76 | 87.37% | Erick Roberto de Jesus Martins | Ricardo Molina Campos | - | - | FINALIZADO | 2 | 1 | 2022-04-11 | 3.5528 | 2027-03-16
5 | Superintendência de Engenharia de Obras | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 0278/SMI/2022 | Execução da revitalização da SC - 406 (Rua Vereador Osni Ortiga - Elevado Rio Tavares) - Lagoa da Conceição - Florianópolis/SC.aprox 4,5 km |  | - | Sul | Rio Tavares | 2022-05-02 | 2023-06-26 | 180 | 99 | VIGENTE | 2023-12-22 | 2023-07-25 | 90 | 38 | ADITAR | 2023-10-22 |  |  | 0 | 420 030 4021 | 12141338.38 | 3267869.75 | 72.42% | Tiago José Schimitt | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | - | - | ADITIVO - CG | 2 | 3 | 2022-05-02 | 3.6111 | 2027-04-06 | 3413/23 - | Chestton Malta | Processo interno 2 nº 3413/23 Prazo encaminhado ao comitê em XX/09 (Vigência 150 / Execução 90)(Colhendo assinatura)
6 | Superintendência de Engenharia de Obras | CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 1127/SMI/2019 | Execução do projeto da ciclovia e passeio na Avenida Jorge Lacerda - Costeira do Pirajubaé - Florianópolis/SC |  | - | Centro | Costeira | 2019-12-03 | 2021-04-24 | 120 | -754 | EXPIRADO | 2021-08-21 | 2021-03-22 | 120 | -787 | EXPIRADO | 2021-07-19 | 2021-06-25 | 2023-09-14 | 811 | 402 (FINISA II) | 1956950.94 | 511092.17 | 73.88% | Ricardo Molina Campos | - | - | - | PARALISADO | 4 | 0 | 2019-12-03 | 1.1639 | 2024-11-06 | 4662/2021 |  | Obra paralisada em 25/06/2021 - pedido de reequílibrio econômico negado pelo gg. A empresa entrou na justiça para cobrar o reequilibrio, (processo I 4662/21)-SETOR JURÍDICO OPINOU PELA ABERTURA DE PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANSÃO E RESCISÃO UNILATERAL. ENCAMINHADO OE 162 SMI GAB CONTRATOS 2021 PARA TRANSPARÊNCIA EM 15/09.
7 | Superintendência de Engenharia de Obras | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | 1241/SMI/2020 | Execução das obras da Rua da Praia - Orla Tapera - 1ª etapa |  | - | Sul | Tapera | 2020-12-30 | 2023-06-01 | 120 | 16 | ADITAR | 2023-09-30 | 2021-12-24 | 540 | -510 | EXPIRADO | 2022-04-22 |  |  | 0 | 21 80 | 1215060.7 | 408485.07 | 66.38% | Jeam Carlos Grimm | - | - | - | ADITIVO - CG | 5 | 1 | 2020-12-30 | 2.2556 | 2025-12-04 |  | Marcos Paulo Pereira | 08/05/2023 - Reajuste (R$ 122.964,08) encaminhado para Sulic Processo 594/23. Contrato em fase de liquidação. A princípio sem autorização da sulic. 11/09/2023 - Termo de Recebimento Definitivo de Obra. Solicitado peazo enviado ao GG em 13/09
8 | Superintendência de Engenharia de Obras | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | 1164/SMI/2019 | Execução de restauração do pavimento e qualificação da Avenida Luiz Boiteux Piazza - Canasvieiras - Florianópolis/SC aprox 6.0 km |  | - | Norte | Canasvieiras | 2019-12-11 | 2023-07-23 | 90 | 36 | ADITAR | 2023-10-20 | 2023-07-20 | 90 | 33 | ADITAR | 2023-10-17 |  |  | 0 | 21 80 | 7539459.83 | 1312146.47 | 82.6% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | - | - | - | MEDIÇÕES | 11 | 0 | 2023-07-19 | 4.8417 | 2028-06-22
9 | Superintendência de Engenharia de Obras | DTA ENGENHARIA LTDA UNIPESSOAL | 999/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para execução da alimentação artificial da Praia dos Ingleses – Florianópolis/SC |  | - | Norte | Ingleses | 2022-11-03 | 2023-10-03 | 120 | 110 | VIGENTE | 2024-01-02 | 2023-07-09 | 120 | 24 | ADITAR | 2023-10-08 |  |  | 0 | 7420 | 23113751.51 | 27719.62 | 99.85% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Tiago José Schimitt | - | - | MEDIÇÕES | 3 | 1 | 2023-08-02 | 4.8806 | 2028-07-06 | 1139/22
10 | Superintendência de Engenharia de Obras | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA | 993/SMI/2021 | Serviços técnicos especializados de projeto executivo de engenharia e licenciamento ambiental - Beira Mar Continental |  | - | Continente | Estreito | 2021-12-30 | 2023-06-30 | 540 | 106 | VIGENTE | 2023-12-29 | 2023-06-30 | 540 | 106 | VIGENTE | 2023-12-29 |  |  | 0 | 80 | 10023000 | 1392340.15 | 86.11% | Carlos Alberto Simoni Ferrari | Marco Antônio Medeiros Júnior | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 1 | 2021-12-30 | 3.2694 | 2026-12-04
11 | Superintendência de Engenharia de Obras | SATÉLITE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-EPP | 0833/SMI/2022 | Revitalização do Parque de Coqueiros - Florianópolis/SC |  | - | Continente | Coqueiros | 2022-10-06 | 2023-11-03 | 201 | 169 | VIGENTE | 2024-03-01 | 2023-08-08 | 120 | 82 | VIGENTE | 2023-12-05 |  |  | 0 | 420 | R$ 4.264.725,74 | 2603074.66 | 38.96% | Izabel Cristina de Jesus | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | Fernando Oliveira | Laura Vasconcelos Bertoldi | ADITIVO - CG | 2 | 0 | 2023-08-04 | 4.8861 | 2028-07-08 | 1795/23 | Chestton Malta | Processo interno nº 7165/23 Aditivo de valor encaminhado ao comitê em 05/09 (R$ 1.065.539,40) (Aguardando autorização prévia da Comissão de Obras)
12 | Superintendência de Engenharia de Obras | CEJEN ENGENHARIA LTDA | 0823/SMI/2022 | NOVA PONTE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM SEU ENTORNO aprox 850mts |  | - | Leste | Lagoa da Conceição | 2022-10-03 | 2023-03-20 | 810 | 572 | VIGENTE | 2025-04-08 | 2023-03-20 | 720 | 489 | VIGENTE | 2025-01-15 |  |  | 0 | 420 | 205263.8 | 53204618.96 | 0.01235% | Tiago José Schimitt | Ricardo Junckes | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-08-01 | 4.8778 | 2028-07-05 | 3563/23
13 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 0742/SMI/2022 | Pavimentação e Drenagem da Servidão Francisca Marques Silva aprox 1.0km |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-09-08 | 2023-06-08 | 180 | 84 | VIGENTE | 2023-12-07 | 2023-06-01 | 180 | 46 | ADITAR | 2023-10-30 |  |  | 0 | 420 | 1137299.66 | 737512.38 | 35.15% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-09-08 | 3.9694 | 2027-08-13
14 | Superintendência de Engenharia de Obras | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E LTDA. SOTEPA SOCIEDADE TÉCNICA DE ESTUDO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. | 0692/SMI/2022 | Consultoria para execução de serviços técnicos especializados de Projeto Executivo de Engenharia e de Licenciamento Ambiental do Túnel do Morro da Lagoa da Conceição |  | SIM | Leste | Lagoa da Conceição | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 420 | 26 | ADITAR | 2023-10-10 | 2022-08-16 | 360 | 26 | ADITAR | 2023-10-10 |  |  | 0 | 080 405 | 7595000 | 7045342.1 | 7.237% | Jeam Carlos Grimm | Carlos Alberto Simoni Ferrari | - | - | PARALISADO | 0 | 0 | 2022-08-16 | 3.9056 | 2027-07-21 |  |  | ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO Nº 692/SMI/2022– Em virtude de problemas relacionados ao aspecto financeiro, sobretudo da estimativa levantada do custo da obra conforme seção adotada que pode partir de R$ 400 Milhões a R$ 672 Milhões de reais, determinamos a paralisação da execução dos serviços da contratação de empresa de consultoria para execução de serviços técnicos especializados de Projeto Executivo de Engenharia e de Licenciamento Ambiental do Túnel do Morro da Lagoa da Conceição.
15 | Superintendência de Engenharia de Obras | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | 0678/SMI/2022 | Pavimentação e Drenagem das Ruas Tulipas vermelhas e Servidão das Gérberas - Rio Vermelho. Aprox 2.032 mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-08-11 | 2023-05-08 | 180 | 50 | ADITAR | 2023-11-03 | 2023-02-15 | 180 | -32 | EXPIRADO | 2023-08-13 |  |  | 0 | 5.500 / 6.403 7.420 | 4150317 | 2922184.23 | 20.15% | Erick Roberto de Jesus Martins | Isabela de Paulo | - | - | ADITIVO - CG | 3 | 1 | 2023-06-27 | 4.7806 | 2028-05-31 | 3267/23 | Chestton Malta | Processo interno nº 3267/23 Prazo encaminhado a Sulic em 14/08 (6 Meses)
16 | Superintendência de Engenharia de Obras | PENASCAL ENGENHARIA LTDA | 0675/SMI/2022 | MACRODRENAGEM da Rua Cândido Pereira dos Anjos (Travessão) e de 06 (seis) Servidões adjacentes – Bairro Rio Vermelho – Florianópolis/Scaprox 2.400mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 630 | 229 | VIGENTE | 2024-04-30 | 2022-08-19 | 540 | 148 | VIGENTE | 2024-02-09 |  |  | 0 | 5500 6405 5708 | 28618997.33 | 22453046.31 | 21.54% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Tiago José Schimitt | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-08-10 | 3.8889 | 2027-07-15
19 | Superintendência de Engenharia de Obras | PENASCAL ENGENHARIA LTDA | 0502/SMI/2022 | Contenção contra o avanço do mar sobre a orla da praia do canto do Morro das Pedras – Florianópolis/SC. |  | - | Sul | Morro das Pedras | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 630 | 192 | VIGENTE | 2024-03-24 | 2022-08-08 | 540 | 138 | VIGENTE | 2024-01-30 |  |  | 0 | 5500 6405 5708 6404 | 3455856.22 | -94099.19 | 102.9% | Ricardo Molina Campos | - | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 1 | 3 | 2023-07-31 | 4.875 | 2028-07-04 | 4711/2023 | Chestton Malta | Processo interno nº 1866/23 – Aditivo de valor encaminhado ao jurídico em 12/09 (R$ 125.483,93)
20 | Superintendência de Engenharia de Obras | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 0501/SMI/2022 | Restauração da Rua Mario lacombe - Canasvieiras _ Florianópolis. Aprox 750 mts |  | - | Norte | Canasvieiras | 2022-07-04 | 2023-03-31 | 180 | 12 | ADITAR | 2023-09-26 | 2023-02-11 | 180 | -36 | EXPIRADO | 2023-08-09 |  |  | 0 | 5500 6405 5708 6404 | 3657777.77 | 992513.87 | 72.87% | Ivan Luiz Ceola Schneider |  | Sidnei Valter da Silva | - | ADITIVO - SULIC | 1 | 3 | 2022-07-04 | 3.7861 | 2027-06-08 |  |  | Processo interno nº 2 – 1865/23 – Prazo encaminhado a Sulic em 14/08 (90 Dias)
21 | Superintendência de Engenharia de Obras | CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA-ME | 0496/SMI/2022 | Restauração do Trapiche da Praia da Saudade - Florianópolis SC |  | - | Continente | Coqueiros | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 480 | 43 | ADITAR | 2023-10-27 | 2022-09-21 | 360 | 2 | ADITAR | 2023-09-16 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 300 | 30 404 | 2480726.49 | 2480726.49 | 0% | Ricardo Junckes | Rafael Hahne | - | - | NOVA LICITAÇÃO | 0 | 0 | 2022-07-04 | 3.7861 | 2027-06-08 | 1139/2023 | Marcos Paulo Pereira | Rescindido Amigávelmente em 22/08/2023 - Chamamento da 2º colocada
22 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 418/SMI/2022 | Execução da revitalização do passeio público da Avenida Paulo Fontes, entre o TICEN - Terminal Integrado do Centro e Largo da Alfandega - Florianópolis/SC. Aprox 400mts |  | - | Centro | Centro | 2022-06-17 | 2023-06-17 | 180 | 184 | VIGENTE | 2024-03-16 | 2023-09-03 | 180 | 170 | VIGENTE | 2024-03-02 |  |  | 0 | 402 403 | 1865629.23 | 995769.96 | 33.41% | Izabel Cristina de Jesus | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | - | - | MEDIÇÕES | 3 | 0 | 2023-08-17 | 4.9222 | 2028-07-21 | 3281/23
23 | Superintendência de Engenharia de Obras | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 0364/SMI/2022 | Execução de Muros de Contenção, Desmonte de Rocha e Obras Complementares |  | SIM | Centro | Centro | 2022-05-26 | 2023-07-26 | 360 | 315 | VIGENTE | 2024-07-25 | 2023-07-01 | 300 | 260 | VIGENTE | 2024-05-31 |  |  | 0 | 5500 | 3722221.66 | 425159.05 | 85.72% | Rodrigo Batschauer | Alexandre Simone | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2022-05-26 | 3.6778 | 2027-04-30 | 1826/2023
24 | Superintendência de Engenharia de Obras | PLANATERRA | 0338/SMI/2022 | DUPLICAÇÃO da Rua Deputado Antônio Edu Vieira – Segmento entre Rua João Pio Duarte Silva e Avenida César Seara - Florianópolis Aprox 1.370mts |  | - | Centro | Pantanal | 2022-05-19 | 2023-10-11 | 90 | 86 | VIGENTE | 2023-12-09 | 2023-07-14 | 60 | -3 | EXPIRADO | 2023-09-11 |  |  | 0 | 30 420 | 12896932.72 | 4584911.97 | 64.08% | Ricardo Junckes | Tiago José Schimitt | - | - | ADITIVO - CG | 4 | 2 | 2023-07-10 | 4.8167 | 2028-06-13 | 3450/2023 - 577/23 - 6595/23 | Chestton Malta | Processo interno 1 nº 6595/23 Readequação encaminhada ao comitê em XX/09 ( - R$ 815.657,70)(Colhendo assinatura) Processo interno 2 º 4903/23 – Prazo encaminhado a Sulic em 11/09 (60 Dias)
25 | Superintendência de Engenharia de Obras | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 0282/SMI/2022 | Revitalização da SC - 403 - Rodovia Armando Calil Bulos - Ingleses - Florianópolis/SC.aprox 3.800mts |  | - | Norte | Ingleses | 2022-05-03 | 2023-07-27 | 450 | 220 | VIGENTE | 2024-04-21 | 2023-06-26 | 360 | 99 | VIGENTE | 2023-12-22 |  |  | 0 | 030 420 | 10094096.28 | 2781490.76 | 65.56% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Tiago José Schimitt | - | - | ADITIVO - CG | 3 | 0 | 2023-07-13 | 4.825 | 2028-06-16 | 1161/2022 | Chestton Malta | Processo interno nº 1 – 1161/2022 – Reajuste encaminhado ao comitê em 05/09 (R$ 418.586,29) (Aguardando autorização prévia da Comissão de Obras)
26 | Superintendência de Engenharia de Obras | MLA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 0276/SMI/2022 | execução do projeto de ligação entre a Rodovia Virgílio Várzea e Rua do Lamin (Rua das Goiabas) e Implantação de Ponte - Florianópolis/SC Aprox 1.060 mts |  | - | Norte | Canasvieiras | 2023-04-29 | 2023-06-23 | 450 | 126 | VIGENTE | 2024-01-18 | 2023-05-26 | 360 | 68 | VIGENTE | 2023-11-21 |  |  | 0 | 404 420 | 4678267.61 | 2733754.19 | 36.75% | Ivan Luiz Ceola Schneider |  | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 2 | 2023-04-29 | 4.6167 | 2028-04-02 | 2235/2023
27 | Superintendência de Engenharia de Obras | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 0273/SMI/2022 | Revitalização das Praias do Riso, Saudade e do Meio - Coqueiros - Florianópolis/SC. |  | - | Continente | Coqueiros | 2022-04-28 | 2023-10-20 | 60 | 155 | VIGENTE | 2024-02-16 | 2023-08-11 | 60 | 85 | VIGENTE | 2023-12-08 |  |  | 0 | 6405 / 5701 / 6404 | 7126127.63 | 2331629.29 | 66.74% | Ricardo Junckes | Rafael Hahne | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 5 | 2 | 2023-09-05 | 4.975 | 2028-08-09 | 1823/2023 - 3317/23 | Chestton Malta | Processo interno 2 nº 7582/23 – Readequação encaminhada ao jurídico em XX/09 (- R$ 2.260,43) (Colhendo assinatura)
28 | Superintendência de Engenharia de Obras | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA | 771/SMI/2021 | Execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico á PMF na elaboração de estudos e projetos e na supervisão de obras. |  | SIM | N/A | N/A | 2021-10-05 | 2022-10-05 | 360 | 20 | ADITAR | 2023-10-04 | 2022-10-05 | 360 | 20 | ADITAR | 2023-10-04 |  |  | 0 | 402 80 60 | 12831296.54 | 466466.13 | 96.23% | Marco Antônio Medeiros Júnior | Carlos Alberto Simoni Ferrari | - | - | ADITIVO - SULIC | 2 | 0 | 2021-10-05 | 3.0306 | 2026-09-09 | 2713/2023 | Chestton Malta | Processo interno 1 nº 7277/23 – Renovação encaminhada ao fiscal em XX/XX (R$ 12.381.296,54) (Necessário readequar) Processo interno 2 nº 2713/23 – Reajuste encaminhado a Sulic em 29/08 (R$ 1.216.039,55)
29 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 0824/SMI/2022 | Execução de passeios de concreto (Lote 2) na Rodovia Baldicero Filomeno - Alto Ribeirão da Ilha. |  | - | Sul | Ribeirão da Ilha | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 330 | -16 | EXPIRADO | 2023-08-29 |  | 240 | -44943 | EXPIRADO | 1900-08-27 | 2023-02-01 | 2023-09-14 | 225 | 420 | 3372884.74 | 3372884.74 | 0% | Erick Roberto de Jesus Martins | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | - | - | PARALISADO | 0 | 0 | 2022-10-03 | 4.0389 | 2027-09-07 |  | Marcos Paulo Pereira | 13/10/2022 - Ordem de Serviço aguardar orientações do Prefeito/secretario. Segundo informações aguardar licitação da rua. 01/03/2023 - Obra paralisada, por solicitação do fiscal.
30 | Superintendência de Engenharia de Obras | GENTE SEGURADORA | 0818/SMI/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SEGURO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMI |  | - | N/A | N/A | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 360 | 15 | ADITAR | 2023-09-29 | N/A |  |  | VIGENTE |  |  |  | 0 | 80 | R$ 42.952,50 | 42952.5 | 0% | Sandro Bremer | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-09-30 | 4.0306 | 2027-09-04
31 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 0978/SMI/2022 | Execução da recuperação da Avenida Jacarandá – Daniela – Florianópolis/SC. Aprox 1.815 mts |  | - | Norte | Daniela | 2022-10-24 | 2023-09-19 | 150 | 126 | VIGENTE | 2024-01-18 | 2023-09-13 | 150 | 120 | VIGENTE | 2024-01-12 |  |  | 0 | 404 | 4298907.81 | 3695058.29 | 14.05% | Erick Roberto de Jesus Martins | Ricardo Molina Campos | - | - | ADITIVO - SPO | 2 | 0 | 2023-05-03 | 4.6278 | 2028-04-06 | 2139/2023 | Chestton Malta | Processo interno nº 5104/23 – Aditivo de valor encaminhado ao jurídico em 05/09 (R$ 129.045,33)
32 | Superintendência de Engenharia de Obras | MOSAICO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0914/SMI/2022 | Fabricação e instalação de abrigos de passageiros de ônibus na região norte (lote 02) e região sul (lote 03) |  | SIM | Centro | Centro | 2022-10-19 | 2023-06-19 | 240 | 32 | ADITAR | 2023-10-16 | 2023-05-22 | 240 | 4 | ADITAR | 2023-09-18 |  |  | 0 | 420 | 3403555.6 | 435822.54 | 84% | Thiago da Silva Martinni | Renato César de Oliveira | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 1 | 1 | 2022-10-19 | 4.0833 | 2027-09-23 | 3744/2023 |  | Solicitação de prazo PI 3744/2023 ao jurídico em 13/09
33 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 1055/SMI/2022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: JOSÉ DOMINGOS RAMOS - INGLESES aprox 0.400 mts |  | - | Norte | Ingleses | 2022-11-09 | 2023-10-09 | 150 | 147 | VIGENTE | 2024-02-08 | 2023-07-16 | 90 | 62 | VIGENTE | 2023-11-15 |  |  | 0 | 420 | R$ 1.747.420,60 | 1248317.19 | 28.56% | Paulo César Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 0 | 0 | 2022-11-09 | 4.1417 | 2027-10-14 | 4713/22 | Chestton Malta | Processo interno nº 4713/22 – Readequação encaminhada ao jurídico em 13/09 (R$ 59.626,09)
33-A | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 1055/SMI/2022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: SERVIDÃO IRENO TEÓFILO DOS SANTOS - INGLESES .300mts |  | - | Norte | Ingleses | 2022-11-09 | 2023-10-09 | 150 | 147 | VIGENTE | 2024-02-08 | 2023-06-19 | 150 | 34 | ADITAR | 2023-10-18 |  |  | 0 | 420 | R$ 1.747.420,60 | 1248317.19 | 28.56% | Paulo César Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-11-09 | 4.1417 | 2027-10-14 | 4713/22
33-B | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 1055/SMI/2022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: JOSÉ ERNESTO LUCAS – INGLESES aprox 0.200 mts |  | - | Norte | Ingleses | 2022-11-09 | 2023-10-09 | 150 | 147 | VIGENTE | 2024-02-08 | 2023-08-08 | 150 | 84 | VIGENTE | 2023-12-07 |  |  | 0 | 420 | R$ 1.747.420,60 | 1248317.19 | 28.56% | Paulo César Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-11-09 | 4.1417 | 2027-10-14 | 4713/22
34 | Superintendência de Engenharia de Obras | FLORIPAINÉIS | 0913/SMI/2022 | Fabricação e instalação de abrigos de passageiros de ônibus no Continente, Centro e Leste. (lote 01) |  | SIM | Centro | Centro | 2022-10-19 | 2023-06-19 | 120 | 32 | ADITAR | 2023-10-16 | 2023-05-22 | 120 | 4 | ADITAR | 2023-09-18 |  |  | 0 | 6420 | 1687500 | 270000 | 80% | Thiago da Silva Martinni | Renato César de Oliveira | - | - | FINALIZADO | 2 | 1 | 2022-10-19 | 4.0833 | 2027-09-23 | 2908/23
35 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 0899/SMI/2022 | Execução de passeios de concreto (Lote 2) na Rua Manoel Leôncio de Souza Brito |  | - | Norte | Ratones | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 240 | -92 | EXPIRADO | 2023-06-14 |  | 120 | -45063 | EXPIRADO | 1900-04-29 | 2023-02-01 | 2023-09-14 | 225 | 420 | 908019.99 | 908019.99 | 0% | À definir | - | - | - | PARALISADO | 0 | 0 | 2022-10-17 | 4.0778 | 2027-09-21 |  | Marcos Paulo Pereira | 08/02/2023 - Ordem de Serviço aguardar orientações do Prefeito/secretario. Segundo informações aguardar licitação da rua. 01/03/2023 - Obra paralisada, por solicitação do fiscal.
36 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 1062/SMI/2022 | Execução da pavimentação da Estrada Francisco Thomas dos Santos - Açores - Florianópolis/Sc aprox .595 mts |  | - | Sul | Açores | 2022-11-17 | 2023-08-14 | 120 | 60 | VIGENTE | 2023-11-13 | 2023-07-15 | 120 | 30 | ADITAR | 2023-10-14 |  |  | 0 | 420 | 1225889.98 | 789503 | 35.6% | Erick Roberto de Jesus Martins | Ricardo Molina Campos | - | - | ADITIVO - CG | 1 | 0 | 2023-07-05 | 4.8028 | 2028-06-08 |  | Chestton Malta | Processo interno 1 nº 5100/23 – Aditivo de valor encaminhado ao comitê em XX/09 (82.862,16)(Colhendo assinatura)
37 | Superintendência de Engenharia de Obras | LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 1138/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para execução da revitalização da praça Governador José Boabaid - Coqueiros - Florianópolis SC |  | - | Continente | Coqueiros | 2022-12-02 | 2023-09-02 | 60 | 78 | VIGENTE | 2023-12-01 | 2023-07-09 | 90 | 24 | ADITAR | 2023-10-08 |  |  | 0 | 420 | 2995289.11 | 2032420.68 | 32.15% | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | Izabel Cristina de Jesus | Laura Vasconcelos Bertoldi | Fernando de Oliveira | MEDIÇÕES | 2 | 2 | 2023-07-31 | 4.875 | 2028-07-04 | 5262/2022
38 | Superintendência de Engenharia de Obras | HEFER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – EPP | 1146/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para execução da urbanização da praça e construção do complexo Skate Park- Abraão – Florianópolis/SC |  | - | Continente | Abraão | 2022-12-06 | 2023-11-06 | 120 | 144 | VIGENTE | 2024-02-05 | 2023-08-13 | 120 | 59 | ADITAR | 2023-11-12 |  |  | 0 | 420 | 4897534.55 | -3058196.87 | 34.82% | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | Izabel Cristina de Jesus | Laura Vasconcelos Bertoldi | Fernando Oliveira | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2022-12-06 | 4.2167 | 2027-11-10 | 3324/23
39 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 1210/SMI/2022 | Pavimentação da Rua laurindo Elias de Oliveira - Ingleses do Rio Vermelho aprox .0800 mts |  | - | Norte | Ingleses | 2022-12-23 | 2023-08-08 | 30 | 10 | ADITAR | 2023-09-24 | 2023-08-08 | 180 | 144 | VIGENTE | 2024-02-05 |  |  | 0 | 405 | 1368913.5 | 1368913.5 | 0% | Erick Roberto de Jesus Martins | Isabela de Paulo | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 1 | 0 | 2023-08-08 | 4.8972 | 2028-07-12 |  | Chestton Malta | Processo Interno 1 nº 8781/23 – Aditivo de valor encaminhado ao jurídico em 13/09 (R$ 114.546,90) Processo Interno 2 nº 6309/22 – Prorrogação da vigência encaminhada ao comitê em 11/09 (150 Dias)
40 | Superintendência de Engenharia de Obras | AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 1211/SMI/2022 | Projeto de Revitalização do Pavimento: Servidão Elton josé Sagaz, Servidão Valdevino Marques da Natividade, Servidão Luísa Giardini Moratellu, Servidão Abelardo Paulo da Silva - Ingleses aprox 910 mts. |  | - | Norte | Ingleses | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 390 | 125 | VIGENTE | 2024-01-17 | 2023-01-16 | 300 | 59 | ADITAR | 2023-11-12 |  |  | 0 | 420 | 1863177.06 | 921308.04 | 50.55% | Erick Roberto de Jesus Martins | Isabela de Paulo | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-12-23 | 4.2639 | 2027-11-27
41 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 1217/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação da Servidão Martinho Manoel da Silveira – Rio Vermelho - Florianópolis/sc aprox 700mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-12-26 | 2023-08-22 | 120 | 69 | VIGENTE | 2023-11-22 | 2023-06-15 | 90 | 0 | EXPIRADO | 2023-09-14 |  |  | 0 | 420 | 1275193.21 | 722894.43 | 43.31% | Erick Roberto de Jesus Martins | Isabela de Paulo | - | - | FINALIZADO | 1 | 0 | 2023-06-14 | 4.7444 | 2028-05-18 | 4479/23
42 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 1219/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Servidão Euclides Manoel Ferreira (rio vermelho), .500mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-12-26 | 2023-09-22 | 270 | 129 | VIGENTE | 2024-01-21 | 2023-07-13 | 150 | 59 | ADITAR | 2023-11-12 |  |  | 0 | 420 | 1623339.19 | 868564.5 | 46.5% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-06-27 | 4.7806 | 2028-05-31 | 5075/22
43 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 1219/SMI/2022 | Rua Canudos (ingleses) e Servidão Luiz Flor Francisco (ingleses do rio vermelho) – Florianópolis/ SC aprox .600mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2022-12-26 | 2023-09-22 | 270 | 129 | VIGENTE | 2024-01-21 | 2023-07-16 | 150 | 62 | VIGENTE | 2023-11-15 |  |  | 0 | 420 | 1623339.19 | 868564.5 | 46.5% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-06-27 | 4.7806 | 2028-05-31 | 5075/22
44 | Superintendência de Engenharia de Obras | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 1220/SMI/2022 | Contratação de empresa especializada para revitalização da Rua Deputado Antônio Edu Vieira - Trecho Avenida César Seara – Avenida Prefeito Waldemar Vieira e Rua Francisco O´CAMPO Moré, conforme Lote 1 – Serviços na Faixa de Rolamento. Aprox 1.010 mts |  | - | Centro | Pantanal | 2022-12-26 | 2023-09-22 | 90 | 67 | VIGENTE | 2023-11-20 | 2023-07-15 | 90 | -2 | EXPIRADO | 2023-09-12 |  |  | 0 | 420 | 2093850.59 | 868564.5 | 76.18% | Ricardo Junckes | Ricardo Molina Campos | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-12-26 | 4.2722 | 2027-11-30 | 3452/23
45 | Superintendência de Engenharia de Obras | RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | 007/SMTI/2023 | Execução da Iluminação pública da Via Expressa Sul |  | - | Centro | Centro | 2023-01-10 | 2023-10-10 | 90 | 84 | VIGENTE | 2023-12-07 | 2023-07-17 | 90 | -1 | EXPIRADO | 2023-09-13 |  |  | 0 | 6443 | 1368150.52 | 995521.97 | 25.68% | Ricardo Junckes | Ricardo Molina Campos | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-08-08 | 4.8972 | 2028-07-12 | 4784/22
46 | Superintendência de Engenharia de Obras | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | 018/SMTI/2023 | Pavimentação e drenagem da Servidão Emilia Custódio - Rio Tavares Aprox .520 mts |  | - | Sul | Rio Tavares | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 240 | -7 | EXPIRADO | 2023-09-07 | 2023-01-19 | 150 | -88 | EXPIRADO | 2023-06-18 |  |  | 0 | 405 | 1142125.75 | 260493.14 | 77.19% | Isabela de Paulo | Marco Antônio Moser | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-01-10 | 4.3139 | 2027-12-15 |  |  | Em 15/05 foi solicitado a necessidade de se prorrogar os prazos, contudo a fiscalização sinalizou que não será necessário e não vai solicitar.
47 | Superintendência de Engenharia de Obras | S M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA – EPP | 434/SMTI/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviço de atualização tecnologia e fornecimento de equipamentos Controlador divisor de pulsos master de porta foco com informação de tempo homologado pelo Contram. |  | SIM | N/A | N/A | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 360 | 265 | VIGENTE | 2024-06-05 | 2023-06-12 | 360 | 271 | VIGENTE | 2024-06-11 |  |  | 0 | 6420 | 655750 | 0 | 0% | Valcir Brasil Júnior | Thiago da Silva Martinni | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-06-06 | 4.7222 | 2028-05-10
48 | Superintendência de Engenharia de Obras | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 020/SMTI/2023 | Revitalização Rua José Olímpio com Ciclovia e Rotatória - Tapera Aprox 1.035 mts |  | - | Sul | Tapera | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 270 | 232 | VIGENTE | 2024-05-03 | 2023-07-18 | 180 | 61 | VIGENTE | 2023-11-14 |  |  | 0 | 420 | 2978303.86 | 920544.18 | 63.18% | Ricardo Molina Campos | Erick Roberto de Jesus Martins | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-07-12 | 4.8222 | 2028-06-15 | 2140/2023
49 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 025/SMTI/2023 | Execução de pavimentação e drenagem das Servidões Aciomar da Costa, Jari e Lua Grande, Pedro Santos Filho, Rosa Maria das Neves, 20 de Setembro e José Araújo Rabelo – Ingleses do Rio Vermelho – Florianópolis/SC aprox .500mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2023-01-11 | 2023-10-11 | 150 | 149 | VIGENTE | 2024-02-10 | 2023-07-19 | 150 | 65 | VIGENTE | 2023-11-18 |  |  | 0 | 405 | 865605.37 | 559660.76 | 35.34% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | ADITIVO - SPO | 1 | 0 | 2023-06-27 | 4.7806 | 2028-05-31 | 6146/22 | Chestton Malta | Processo interno nº 6146/22 – Readequação encaminhada a Spo em XX/09 (Negativo de R$ 8.085,10)(Colhendo assinatura)
50 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 041/SMTI/2023 | Pavimentação e Drenagem da Servidão Novas Palmeiras - Rio Vermelho aprox 1.200mts |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 450 | 211 | VIGENTE | 2024-04-12 | 2023-01-19 | 360 | 126 | VIGENTE | 2024-01-18 |  |  | 0 | 405 | 2465807.68 | 2141277.94 | 13.16% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-01-13 | 4.3222 | 2027-12-18
51 | Superintendência de Engenharia de Obras | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | 042/SMTI/2023 | Revitalização da Rua Franklin Cascaes e Servidão Anhatomirim - Ponta das Canas. Aprox 895mts |  | - | Norte | Ponta das Canas | 2023-01-13 | 2023-09-30 | 120 | 105 | VIGENTE | 2023-12-28 | 2023-07-18 | 90 | 31 | ADITAR | 2023-10-15 |  |  | 0 | 405 | 2021718.93 | 1457190.2 | 27.92% | Alexandre Simone | - | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-07-25 | 4.8583 | 2028-06-28
52 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 043/SMTI/2023 | Revitalização da Servidão Maringá Rio Vermelho aprox 1.0 km |  | - | Leste | Rio Vermelho | 2023-01-13 | 2023-08-28 | 30 | 26 | ADITAR | 2023-10-10 | 2023-08-28 | 120 | 91 | VIGENTE | 2023-12-14 |  |  | 0 | 405 | 1757632.91 | 1698912.09 | 3.341% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 0 | 0 | 2023-01-13 | 4.3222 | 2027-12-18 | 7186/2022 | Chestton Malta | Processo interno nº 5878/22 – Prazo encaminhado ao jurídico em XX/09 (180 Dias)_
53 | Superintendência de Engenharia de Obras | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | 045/SMTI/2023 | Restauração da Avenida Max Schramm Estreito (Lote 1) Aprox 1.640 mts |  | - | Continente | Estreito | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 351 | 106 | VIGENTE | 2023-12-29 | 2023-01-30 | 270 | 43 | ADITAR | 2023-10-27 |  |  | 0 | 405 | 5737465.69 | 5737465.69 | 0% | Ricardo Junckes | Ricardo Molina Campos | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 0 | 0 | 2023-01-13 | 4.3222 | 2027-12-18 |  | Chestton Malta | Processo interno nº 4831/22 – Readequação encaminhada ao jurídico em XX/09 (Negativo de R$ 2.277,94) (Colhendo assinatura)
54 | Superintendência de Engenharia de Obras | GERSON MATOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 0103/SMTI/2023 | Revitalização da Rua Martinho de Haro Ingleses - Lote 1. Aprox 0.958 mts |  | - | Norte | Ingleses | 2023-01-30 | 2023-10-27 | 120 | 132 | VIGENTE | 2024-01-24 | 2023-08-06 | 120 | 50 | ADITAR | 2023-11-03 |  |  | 0 | 6402 | 2449662.33 | 842944.96 | 65.61% | Thiago da Silva Martinni |  | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-08-02 | 4.8806 | 2028-07-06 | 6689/22
55 | Superintendência de Engenharia de Obras | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | 0137/SMTI/2023 | Revitalização das Ruas João Pacheco da Costa e Rita Lourenço da Silveira - Canto dos Araçãs – Lagoa da Conceição Aprox 942mts |  | - | Leste | Lagoa da Conceição | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 330 | 105 | VIGENTE | 2023-12-28 | 2023-02-28 | 240 | 42 | ADITAR | 2023-10-26 |  |  | 0 | 6405 | 2984969.85 | 2826137.25 | 5.321% | Alexandre Simone | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-02-01 | 4.375 | 2028-01-06
56 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | JLN ESTACIONAMENTOS LTDA | 767/SMA/2012 | Concessão de uso de áreas públicas destinadas à implantação, operação, administração e exploração dos serviços de estacionamento de veículos, localizadas no município de Florianópolis |  | CONCESSÃO | Centro | Centro | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 7290 | 3382 | VIGENTE | 2032-12-17 | 2012-12-18 | 7290 | 3382 | VIGENTE | 2032-12-17 |  |  | 0 | - | 121776000 | 0 | 0% | Guilherme Arpini Balvedi | Paulo Sérgio Faustino | - | - | ADITIVO - SPO | 0 | 0 | 2012-12-18 | -5.8944 | 2017-11-22 |  |  | Reajuste tarifário PI 9080/2022 à SPO em 17/08
57 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC | 270/SMMPU/2021 | Serviços de técnicos de informática através de direito de uso do sistema DETRANNET, desenvolvido e instalado no ambiente detacenter do CIASC, modulo fiscalização, relativos ao sistema de inserção e atualização de multas de trânsito, serviços terceirizados de postagem na modalidade denominada "carta simples com cedo", executados por meio ECT (correios) e serviço de emissão de pareceres JARI. |  |  | N/A | N/A | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1440 | 579 | VIGENTE | 2025-04-15 | 2021-04-16 | 1440 | 559 | VIGENTE | 2025-03-26 |  |  | 0 | 5752 | 0 | 0 | 0% | Adriano Roberto de Souza | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2021-04-16 | 2.5528 | 2026-03-21
58 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | COOPERATIVA DOS BARQUEIROS AUTONOMOS DA COSTA DA LAGOA | 931/SMMPU/2021 | Contratação de transporte regular lacustre de passageiros entre a Costa da Lagoa e Lagoa da Conceição – Florianópolis/SC. |  | - | N/A | N/A | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 360 | 84 | VIGENTE | 2023-12-07 | 2022-12-08 | 360 | 84 | VIGENTE | 2023-12-07 |  |  | 0 | 5500 5753 | 6512981.12 | 5822083.23 | 10.61% | Renato César de Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-03-14 | 4.4889 | 2028-02-16
59 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1079/SMMPU/2020 | Operadora ou empresa especializada em locação de sistema completo de radiocomunicação digital. |  | - | N/A | N/A | 2020-12-17 | 2022-12-18 | 360 | 94 | VIGENTE | 2023-12-17 | 2022-12-18 | 360 | 94 | VIGENTE | 2023-12-17 |  |  | 0 | - | 289320 | 241100 | 83.33% | Michele Barbosa | - | - | - | MEDIÇÕES | 3 | 0 | 2023-01-13 | 4.3222 | 2027-12-18
60 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | CONSÓRCIO FLORIPA SEGURA | 710/SMMPU/2020 | Serviços públicos de remoção, guarda e deposito de veículos apreendidos ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito, aplicação de medidas administrativas ou penalidades. |  | CONCESSÃO | N/A | N/A | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 3660 | 2528 | VIGENTE | 2030-08-16 | 2020-08-17 | 3660 | 2528 | VIGENTE | 2030-08-16 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0% | Adriano Roberto de Souza | - | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2023-08-14 | 4.9139 | 2028-07-18
61 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | 935/SMMPU/2021 | Execução de serviços de fornecimento e implantação de artefatos de segurança de pedestres e condutores nas vias do município. |  | SIM | N/A | N/A | 2021-12-10 | 2022-12-11 | 360 | 87 | VIGENTE | 2023-12-10 | 2022-12-11 | 360 | 87 | VIGENTE | 2023-12-10 |  |  | 0 | 5752 | 1840000 | 0 | 0% | Robson Camilo Azevedo | Ivan Luiz Ceola Schneider | - | - | MEDIÇÕES | 2 | 0 | 2021-12-10 | 3.2139 | 2026-11-14
62 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MOSAICO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 1078/SMMPU/2020 | Manutenção, conservação, reforma e limpeza de abrigos de passageiros com fornecimento de peças e mão de obra, para o sistema de transporte coletivo. |  | SIM | Centro | Centro | 2020-12-18 | 2022-12-16 | 360 | 92 | VIGENTE | 2023-12-15 | 2022-12-16 | 360 | 92 | VIGENTE | 2023-12-15 |  |  | 0 | 5500 / 5753 / 5750 | 625000 | 0 | 0% | Renato César de Oliveira | Thiago da Silva Martinni | - | - | MEDIÇÕES | 4 | 0 | 2020-12-18 | 2.2222 | 2025-11-22 |  | Marcela Branco Sardá
63 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | CONSÓRCIO FÊNIX | 462/SMMU/2014 | Transporte coletivo urbano de passageiros do município de Florianópolis . |  | CONCESSÃO | N/A | N/A | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 7470 | 4066 | VIGENTE | 2034-11-01 | 2014-04-30 | 7470 | 4066 | VIGENTE | 2034-11-01 |  |  | 0 | - | 96874359 | 0 | 0% | Marcela Branco Sardá | Darcio Gustavo Correia Filho | Maria Madalena Barbosa | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 2 | 0 | 2014-04-30 | -4.5111 | 2019-04-04 | 3035/23 | Marcos Paulo Pereira | processo 3035/2023 solicitação de alteração da idade da frota encaminhado pra jurídico em 30/05. Despacho da sulic ( Prezados O Contrato administrativo em questão é de concessão de serviço público, o qual possui legislação e regulamentos próprios. A alteração pretendida, salvo melhor juízo, caracteriza-se como repactuação contratual, a qual necessita de análise pormenorizada de seus impactos no equilíbrio do contrato, parecer jurídico favorável à medida, aprovação do comitê gestor de governo, dentre outros documentos. Assim, devolvo o processo para complementação da instrução. Ultrapassada esta fase, retorne o processo para elaboração do respectivo termo aditivo/repactuação. Att )
64 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | BRD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. | 155/SMTMU/2019 | Administração de ambientes de TI, compreendendo a prestação de serviços de suporte técnico na utilização dos recursos computacionais na instalação e administração de rede de computadores, servidores e switches, apoio à operação de sistemas aplicativos, desenvolvimento e manutenção de sistemas aplicativos, manutenção de hardware, suporte ao banco de dados, migrações, conversões e novas implementações para sede do DETRAN/SC. |  | - | N/A | N/A | 2019-04-04 | 2023-04-04 | 270 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-04-04 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | - | 94959.78 | 0 | 0% | Raphael Schindwein | - | - | - | MEDIÇÕES | 6 | 0 | 2023-07-11 | 4.8194 | 2028-06-14 | 1803/2023
65 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | 1143/SMTMU/2018 | Preestação de serviços de engenharia de tráfego compreendendo fornecimento e implantação de dispositivos para melhoria das condições de segurança, tráfego e acessibilidade. |  | SIM | N/A | N/A | 2018-12-13 | 2022-12-13 | 360 | 89 | VIGENTE | 2023-12-12 | 2022-12-13 | 360 | 89 | VIGENTE | 2023-12-12 |  |  | 0 | 5750 / 5500 / 5752 | 2227650.84 | 0 | 0% | Robson Camilo Azevedo | Ivan Luiz Ceola Schneider | - | - | MEDIÇÕES | 7 | 1 | 2023-03-14 | 4.4889 | 2028-02-16 |  | Marcela Branco Sardá | 16/03/2023 - Substituir Rodrigo Lapa como Fiscal do Contrato 20/03/2023 - Verificar a necessidade de NOVA LICITAÇÃO
66 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | 358/SMTMU/2019 | Pinturas em infraestruturas viárias. |  | SIM | N/A | N/A | 2019-06-10 | 2023-06-10 | 360 | 269 | VIGENTE | 2024-06-09 | 2023-06-10 | 360 | 269 | VIGENTE | 2024-06-09 |  |  | 0 | 5752 / 5500 / 5753 | 2978100 | 0 | 0% | Robson Camilo Azevedo | Ivan Luiz Ceola Schneider | - | - | MEDIÇÕES | 6 |  | 2019-06-10 | 0.675 | 2024-05-14 | 2816/2023 | Marcela Branco Sardá | 16/03/2023 - Substituir Rodrigo Lapa como Fiscal do Contrato 20/03/2023 - Verificar a necessidade de NOVA LICITAÇÃO 20/03/2023
67 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | 443/SMTMU/2019 | Serviços de engenharia de tráfego compreendendo fornecimento, implantação e remoção de dispositivos para melhoria das condições de segurança, tráfego e acessibilidade. |  | SIM | N/A | N/A | 2019-07-01 | 2023-07-01 | 360 | 290 | VIGENTE | 2024-06-30 | 2023-07-01 | 360 | 290 | VIGENTE | 2024-06-30 |  |  | 0 | 5752 | 9250311.92 | 0 | 0% | Robson Camilo Azevedo | Ivan Luiz Ceola Schneider | - | - | MEDIÇÕES | 7 | 1 | 2023-05-03 | 4.6278 | 2028-04-06 | 2905/2023 | Marcela Branco Sardá | 16/03/2023 - Substituir Rodrigo Lapa como Fiscal do Contrato 20/03/2023 - Verificar a necessidade de NOVA LICITAÇÃO.
68 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | CLARO S/A. | 171/SMTMU/2018 | Empresa especializada em serviços de acesso móvel de dados, com tecnologia digital, na modalidade pós-pago, com habilitação e fornecimento de chips de dados. |  | - | N/A | N/A | 2018-03-12 | 2022-12-20 | 360 | 97 | VIGENTE | 2023-12-20 | 2022-12-20 | 360 | 97 | VIGENTE | 2023-12-20 |  |  | 0 | 5752 | 16200 | 0 | 0% | Adriano Roberto de Souza | - | - | - | MEDIÇÕES | 8 | 0 | 2018-03-12 | -0.58889 | 2023-02-14 | 1275/2023 | Marcela Branco Sardá | 20/03/2023 - Contrato com problemas de pagamento, por conta de lançamento errado do aditivo no Sistema Betha, caso sendo tratado entre Financeiro SMTI e SULIC. 24/03/2023 - Montar Planilha de Medição. Em 28/04/2023 encaminhado para publicação.
69 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN SC | 0005/DETRAN/2021 | Convênio de trânsito. |  | - | N/A | N/A | 2021-08-16 | 2022-01-11 | 360 | 117 | VIGENTE | 2024-01-09 | 2021-08-16 | 360 | 117 | VIGENTE | 2024-01-09 |  |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | Adriano | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2021-08-16 | 2.8917 | 2026-07-21
70 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A | 1229/SMPU/2022 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de informatização de estacionamento rotativo público e emissão informatizada de autos de infração englobando a disponibilização de sistema computacional (acessível pela internet e com web serviços) de gestão de estacionamento rotativo público no município de Florianópolis |  | SIM | Centro | Centro | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 180 | -81 | EXPIRADO | 2023-06-25 | 2023-01-11 | 210 | -66 | EXPIRADO | 2023-07-10 |  |  | 0 | 80 5500 5753 | 1718194.67 | 0 | 0% | Guilherme Arpini Balvedi | Mariana de Oliveira Cavalcante | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2022-12-27 | 4.275 | 2027-12-01 |  | Marcela Branco Sardá | Contrato Emergencial firmado em Dez/2023. Verificar necessidade necessidade de nova dispensa.
71 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 547/SMMPU/2022 | A prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de Processamento de Dados relativos à notificação eletrônica de trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE da SENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – RENAINF. |  | SIM | N/A | N/A | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 360 | -22 | EXPIRADO | 2023-08-23 | 2022-08-29 | 360 | -17 | EXPIRADO | 2023-08-28 |  |  | 0 | 0.31 | 138863.04 | 0 | 0% | Adriano Roberto de Souza | - | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 1 | 0 | 2022-08-24 | 3.9278 | 2027-07-29 |  |  | Solicitação de prazo PI 3425/2023/2023 ao jurídico em 31/08
72 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | COTISA | Edital 002/99 | Outorga de concessão da construção, conservação, administração, manutenção e exploração dos Terminais de Integração do Transporte Coletivo de Florianópolis. |  | - | N/A | N/A | 2000-12-20 | 2000-12-20 |  | -1103 | EXPIRADO | 2020-09-06 | 2000-12-20 |  | -1103 | EXPIRADO | 2020-09-06 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0% | Renato César de Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2000-12-20 | -18.0639 | 2005-11-24 |  | Marcela Branco Sardá | DECRETO N. 22.879, DE 11 DE MAIO DE 2021. CONCEDE PERMISSÃO PRECÁRIA À COTISA - COMPANHIA OPERADORA DE TERMINAIS DE INTEGRACAO S.A para continuação do serviço de administração dos Terminais Urbanos de Florianópolis até que se conclua o processo licitatório para concessão do referido serviço. 20/03/2023 - STM aguardando posicionamento do PGM
73 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | 65/SMPIU/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pintura com fornecimento de material plástico e remoração de pintura por microfresagem nas vias do Município de Florianópolis/SC. |  | SIM | Capital & Insular | Capital & Insular | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 360 | 132 | VIGENTE | 2024-01-24 | 2023-02-14 | 360 | 128 | VIGENTE | 2024-01-20 |  |  | 0 | 5.500 / 5.752 | 719000 | 391420.75 | 45.56% | Robson Camilo Azevedo | Ivan Luiz Ceola Schneider | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-01-25 | 4.3556 | 2027-12-30 | 2121/2023
74 | Superintendência de Mobilidade e Transporte | TECH GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA-ME | 185/SMTI/2023 | Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção semafórica e luminosa piscante, com fornecimento de materiais, por meios de ações preventivas e corretivas. |  | - | Capital & Insular | Capital & Insular | 2023-02-13 | 2023-05-14 | 16 | -108 | EXPIRADO | 2023-05-29 | 2023-02-15 | 90 | -125 | EXPIRADO | 2023-05-12 |  |  | 0 | 5.500 / 5.752 | 1151820 | 236820.01 | 79.44% | Thiago da Silva Martinni | Rodrigo Batschauer | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 1 | 2023-05-12 | 4.6528 | 2028-04-15 | 2186/2023 | Marcos Paulo Pereira | Contrato Emergencial não passível de prorrogação.
75 | Superintendência de Engenharia de Obras | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | 235/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Rua Deputado Otacílio Costa, bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC: Pista de Rolamento (Lote 01) e Calçadas (Lote 02) Aprox 0310 mts |  | - | Norte | Cachoeira do Bom Jesus | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 330 | 159 | VIGENTE | 2024-02-20 | 2023-07-03 | 240 | 166 | VIGENTE | 2024-02-27 | 2023-04-10 |  | -45026 | 6405 | 1179800.05 | 0 | 0% | Christiane Santos da Rocha | Carlos Alberto Simoni Ferrari | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 0 | 0 | 2023-03-27 | 4.525 | 2028-02-29 | 1498/2023 | Chestton Malta | Processo interno nº 7675/22 – Readequação encaminhada ao jurídico em 29/08 (Negativo – R$ 36.675,16)
76 | Superintendência de Engenharia de Obras | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | 236/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem das Ruas Lutz e Tadeu Szpoganicz - Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis/SC Aprox 0500mts |  | - | Norte | Cachoeira do Bom Jesus | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 270 | 100 | VIGENTE | 2023-12-23 | 2023-03-30 | 180 | 12 | ADITAR | 2023-09-26 | 2023-04-10 |  | -45026 | 6405 | 698198.31 | 0 | 0% | Carlos Alberto Simoni Ferrari |  | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-03-27 | 4.525 | 2028-02-29 | 1460/2023
77 | Superintendência de Engenharia de Obras | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | 237/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Servidão Palmeiras Verdes - Monte Cristo - Florianópolis/SC Aprox 0.290 mts |  | - | Continente | Monte Cristo | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 270 | 100 | VIGENTE | 2023-12-23 | 2023-03-30 | 180 | 12 | ADITAR | 2023-09-26 |  |  | 0 | 6420 | 175590.86 | 0 | 0% | Ivan Luiz Ceola Schneider |  | - | - | FINALIZADO | 0 | 0 | 2023-03-27 | 4.525 | 2028-02-29 | 1463/2023
78 | Fundo Municipal de Trânsito | AIALA SERVICE LTDA | 010/SMTI/2023 | Aquisição de TENDAS SANFONADAS personalizadas para o exercício das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC |  | - | Capital & Insular | Capital & Insular | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | 5752 | 23000 | 23000 | 0% | Verônica Correa da Cunha Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-01-10 | 4.3139 | 2027-12-15 | 1136/2023
79 | Fundo Municipal de Trânsito | DELTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI | 008/SMTI/2023 | Aquisição de BOTAS TÁTICAS para uso dos agentes no exercício das atividades laborais da Guarda Municipal de Florianópolis/SC |  | - | N/A | N/A | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | 5752 | 152320 | 152320 | 0% | Alexandro Amorim | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-01-10 | 4.3139 | 2027-12-15
80 | Fundo Municipal de Trânsito | WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA | 221/SMTI/2023 | Aquisição de equipamentos de transito para auxiliar e exercícios das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC |  | - | N/A | N/A | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 270 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-03-15 | 270 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | 5752 | 1950 | 1950 | 0% | Verônica Correa da Cunha Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-03-15 | 4.4917 | 2028-02-17
81 | Superintendência de Engenharia de Obras | SHC COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA – ME | 141/SMI/2023 | Fornecimentos de cadeiras fixas, conforme especificações ds Associação Brasileira de Normas Técnicas / ABNT e Instituto de Metrologia de Santa Catarina. |  | - | N/A | N/A | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 360 | 151 | VIGENTE | 2024-02-12 | 2023-02-02 | 360 | 151 | VIGENTE | 2024-02-12 |  |  | 0 | 5500 | 6920 | 0 | 0% | Marcos Aurélio Rosa | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-02-02 | 4.3778 | 2028-01-07
82 | Fundo Municipal de Saneamento e Habitação | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | 1102/FMSB/2022 | Transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos urbanos provenientes de Florianópolis/ SC. |  | - | N/A | N/A | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 900 | 618 | VIGENTE | 2025-05-24 | 2022-12-06 | 900 | 630 | VIGENTE | 2025-06-05 |  |  | 0 | 80 105 | 138702500 | 138702500 | 0% | Marcos Genro de Brum | Karina da Silva de Souza | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2022-11-25 | 4.1861 | 2027-10-30
83 | Fundo Municipal de Saneamento e Habitação | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA | 172/SMLMU/2023 | Contratação de empresa especializada para manutenção e recuperação de pavimentação asfáltica -CBUQ nas regiões: Lote 01- Região Continental, Lote 02- Região Sul e Central Insular e Lote 03- Região Norte e Leste Insular. |  | - | Capital & Insular | Capital & Insular | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 420 | 208 | VIGENTE | 2024-04-09 | 2024-02-23 | 360 | 161 | VIGENTE | 2024-02-22 |  |  | 0 | 6105 | 18866245.14 | 18866245.14 | 0% | Paulo César Carvalho Machado de Souza | - | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 1 | 0 | 2023-03-16 | 4.4944 | 2028-02-18 | 3711 | Chestton Malta | Processo interno nº 3711/23 – Aditivo de valor encaminhado ao jurídico em 06/09 (R$1.019.717,94)
84 | Fundo Municipal de Trânsito | YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI – ME | 009/SMTI/2023 | Contratação de empresa para o fornecimento de fita matricial ERC-09 e bobina de papel para impressora matricial utilizada nos 8 (oito) etilômetros modelo BAF 300 pertencentes a Guarda Municipal de Florianópolis/SC |  | - | N/A | N/A | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-01-10 | 360 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | 5752 | 4074 | 0 | 0% | Verônica Correa da Cunha Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-01-10 | 4.3139 | 2027-12-15
85 | Superintendência de Engenharia de Obras | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | 268/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução da Pavimentação e drenagem da Servidão das Águias - Campeche – Florianópolis SC. |  | - | Sul | Campeche | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 180 | 47 | ADITAR | 2023-10-31 | 2023-08-07 | 120 | 81 | VIGENTE | 2023-12-04 |  |  | 0 | 6405 | 617376.25 | 0 | 0% | Ricardo Molina Campos | Erick Roberto de Jesus Martins | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-08-01 | 4.8778 | 2028-07-05
86 | Superintendência de Engenharia de Obras | TERRAPLEIN LTDA | 283/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para implantação, pavimentação e drenagem do Binário da Avenida das Rendeiras – Lagoa da Conceição – Florianópolis/SC.aprox 0.500mts |  | - | Leste | Lagoa da Conceição | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 330 | 177 | VIGENTE | 2024-03-09 | 2023-05-10 | 240 | 112 | VIGENTE | 2024-01-04 |  |  | 0 | 6405 6404 (FINISA 4) | 4326765.36 | 4326765.36 | 0% | Tiago José Schimitt | Ricardo Junckes | - | - | ADITIVO - MONTAGEM | 1 | 0 | 2023-08-07 | 4.8944 | 2028-07-11 |  | Chestton Malta | Processo interno nº XX/XX Aditivo de valor encaminhado ao financeiro em 14/09 (R$ 933.499,77)
87 | Fundo Municipal de Trânsito | SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | 220/SMTI/2023 | Aquisição de equipamentos sw sinalização de trânsito para auxiliar o exercer das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC |  | - | N/A | N/A | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 300 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 | 2023-03-15 | 300 | 108 | VIGENTE | 2023-12-31 |  |  | 0 | 5752 | 24268 | 24268 | 0% | Verônica Correa da Cunha Oliveira | - | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-03-15 | 4.4917 | 2028-02-17
88 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | 324/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de 04 academias ao ar livre no município de Florianópolis/SC |  | - | N/A | N/A | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 90 | 7 | ADITAR | 2023-09-21 | 2023-06-24 | 90 | 7 | ADITAR | 2023-09-21 |  |  | 0 | 5500 | 164700 | 0 | 0% | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | Fernando Oliveira | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 1 | 2023-04-24 | 4.6028 | 2028-03-28 | 9533/2022
89 | Superintendência de Engenharia de Obras | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | 332/SMTI/2023 | Contratação de empresa para execução da restauração e readequação da faixa de rolamento (lote 01) da Avenida Diomício Freitas – Carianos – Florianópolis/SC Aprox 2.429 mts |  | - | Sul | Carianos | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 450 | 308 | VIGENTE | 2024-07-18 | 2023-05-16 | 363 | 243 | VIGENTE | 2024-05-14 |  |  | 0 | 6404 | 2653594.11 | 0 | 0% | Ricardo Molina Campos | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé |  | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-04-26 | 4.6083 | 2028-03-30
90 | Superintendência de Engenharia de Obras | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI – EPP | 333/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução da restauração e adequação da calçada ( Lote 02) da Avenida Diomício Freitas – Carianos – Florianópolis/SC |  | - | Sul | Carianos | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 450 | 308 | VIGENTE | 2024-07-18 | 2023-07-10 | 330 | 263 | VIGENTE | 2024-06-03 |  |  | 0 | 6404 | 659940.1 | 0 | 0% | Ricardo Molina Campos | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-04-26 | 4.6083 | 2028-03-30
91 | Superintendência de Engenharia de Obras | TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP | 413/SNTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução da construção do Centro de Convivência no bairro Ingleses – Florianópolis/SC. |  | - | Norte | Ingleses | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 270 | 167 | VIGENTE | 2024-02-28 | 2023-06-02 | 180 | 78 | VIGENTE | 2023-12-01 |  |  | 0 | 7420 | 608484.01 | 0 | 0% | Fernando Oliveira |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-05-29 | 4.6083 | 2028-03-30 | 571/2023
92 | Superintendência de Engenharia de Obras | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | 524/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de calçadas (Lote 02), ambos da Servidão Três Marias – Ingleses – Florianópolis/SC. |  | - | Norte | Ingleses | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 330 | 221 | VIGENTE | 2024-04-22 | 2023-08-07 | 240 | 201 | VIGENTE | 2024-04-02 |  |  | 0 | 6420 | 305857.33 | 0 | 0% | Tiago José Schimitt | - |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-05-29 | 4.6083 | 2028-03-30 | 4243/2023
93 | Superintendência de Engenharia de Obras | C.A.P CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP | 405/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução revitalização do pavimento das Ruas Sidnei Noceti, Aristides Lobo e Visconde de Taunay e Servidão Franzoni – Agronômica – Florianópolis/SC. |  | - | Centro | Agronômica | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 330 | 217 | VIGENTE | 2024-04-18 | 2023-06-14 | 240 | 147 | VIGENTE | 2024-02-08 |  |  | 0 | 6420 | 2916404.97 | 0 | 0% | Alexandre Simone |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 | 2023-05-25 | 4.6889 | 2028-04-28 | 1912/2023
94 | Superintendência de Engenharia de Obras | TJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME | 440/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para a Recuperação de Cobertura e Pintura do Centro Comunitário no bairro Ribeirão da Ilha, incluso a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros insumos necessários para a perfeita execução dos serviços. |  | - | Sul | Ribeirão da Ilha | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 150 | 53 | ADITAR | 2023-11-06 | 2023-07-18 | 90 | 33 | ADITAR | 2023-10-17 |  |  | 0 | 6420 | 72766.84 | 0 | 0% | Fernando Oliveira |  |  |  | ADITIVO - CG | 0 | 0 | 2023-06-07 | 4.725 | 2028-05-11 | 1840/2023 | Chestton Malta | Processo interno nº 1840/23 Aditivo de valor encaminhado ao comitê em 11/09 (R$ 35.530,62) (Aguardando autorização prévia da Comissão de Obras)
95 | Superintendência de Engenharia de Obras | CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA-ME | 444/SMTI/2023 | Contratação de Empresa especializada para Construção de Deckes e Trapiches no Município de Florianópolis/SC. |  | SIM | N/A | N/A | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 420 | 333 | VIGENTE | 2024-08-12 | 2023-07-10 | 360 | 299 | VIGENTE | 2024-07-09 |  |  | 0 | 6420 | 2019800.08 | 0 | 0% | Pablo Rhuan Ataide Monteiro | - | - | - | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | 0 | 0 | 2023-06-13 | 5 | 2028-05-17 | 270/23 |  | Solicitação de Apostilamento para alteração de fonte enviado á Jurídico EM 13/09
96 | Superintendência de Engenharia de Obras | ECHOA ENGENHARIA S/S – EPP | 809/FMSB/2019 | Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados do Programa Floripa se Liga na Rede. |  | - | N/A | N/A | 2019-09-27 | 2023-09-27 | 360 | 378 | VIGENTE | 2024-09-26 | 2022-09-27 | 360 | 378 | VIGENTE | 2024-09-26 |  |  | 0 | 6105 | 2213349.87 | 0 | 0% | Aline Sardá | João Henrique de Siqueira Quissak Pereira |  |  | MEDIÇÕES | 6 | 0 | 2023-07-11 | 5 | 2028-06-14 | 5709/23
97 | Superintendência de Engenharia de Obras | MSM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA – ME | 459/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação da Rua Recanto do Beija Flor, Servidão Guanimbé, Servidão Valdir Oliveira Leite e Servidão Bosque dos Girassóis, Campeche – Florianópolis/SC. |  | - | Sul | Campeche | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 360 | 286 | VIGENTE | 2024-06-26 | 2023-07-10 | 180 | 117 | VIGENTE | 2024-01-09 |  |  | 0 | 7420 | 2312045.42 | 0 | 0% | Alexandre Simone | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 847/2023
98 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | 416/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: revitalização do Caminho da Costa da Lagoa no Município de Florianópolis/SC. |  | - | Leste | Costa da lagoa | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 420 | 321 | VIGENTE | 2024-07-31 | 2023-07-29 | 360 | 288 | VIGENTE | 2024-06-28 |  |  | 0 | 5701 / 7701 / 5500 / 7500 / | 2834700.99 | 0 | 0% | Pablo Rhuan Ataide Monteiro | Jeam Carlos Grimm | - | - | MEDIÇÕES | 1 | 0 | 2023-09-04 | 5 | 2028-08-08 | 935/2023
99-A | Superintendência de Engenharia de Obras | STANDARD CONSTRUÇÕES LTDA | 465/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Servidão Rafael da Rocha Linhares (Barra da Lagoa), Servidão Canuto Marcos dos Santos (Cachoeira do Bom Jesus), Servidão Alexandre de Souza (Saco Grande), Servidão Aparício Sinfônio (Rio Tavares) |  | - | Norte | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-10 | 270 | 208 | VIGENTE | 2024-04-09 | 2023-07-11 | 120 | 54 | ADITAR | 2023-11-07 |  |  | 0 | 7420 | 2555166.97 | 0 | 0% | Alexandre Simone | Christiane Santos da Rocha | - | - | ADITIVO - CG | 0 | 0 |  |  |  | 868/2023 |  | Apostilamento para inclusão de fonte proc. 868/2023 GG em 13/09
99-B | Superintendência de Engenharia de Obras | STANDARD CONSTRUÇÕES LTDA | 465/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Servidão Venâncio Bernardinho das Chagas (Rio Tavares), e Servidão Cassiano Gregório Flor (Ingleses do Rio Vermelho). |  | - | N/A | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-10 | 270 | 208 | VIGENTE | 2024-04-09 | 2023-07-11 | 180 | 114 | VIGENTE | 2024-01-06 |  |  | 0 | 7420 | 2555166.97 | 0 | 0% | Alexandre Simone | Christiane Santos da Rocha | - | - | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 868/2023
100 | Superintendência de Engenharia de Obras | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA – EPP | 468/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Pavimentação da Rua Maestro Aldo Krieger – Córrego Grande. |  | - | Norte | Córrego Grande | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 360 | 300 | VIGENTE | 2024-07-10 | 2023-07-17 | 180 | 124 | VIGENTE | 2024-01-16 |  |  | 0 | 6420 | 715036.01 | 0 | 0% | Alexandre Simone | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 2840/2023
101 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 475/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Rua das Amoreiras (Carvoeira), Servidão Daniel José Homem (Ratones), Servidão Jardim dos Poetas (Campeche), Servidão Flora Francisca Vieira (Vó ola), Servidão Martim Pescador (Rio Tavares), Servidão Vista do Mar (Ingleses do Rio Vermelho). |  | - | N/A | N/A | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 360 | 302 | VIGENTE | 2024-07-12 | 2023-07-27 | 180 | 134 | VIGENTE | 2024-01-26 |  |  | 0 | 7420 | 133342.49 | 0 | 0% | Ricardo Molina Campos |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 9551/22
102 | Superintendência de Engenharia de Obras | CONSTRUÇÕES SCHOROEDER LTDA | 479/SMTI/2023 | LOTE 01: Contratação de empresa especializada para execução de obras/ serviços de engenharia: PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM da Servidão Três Marias, nos Ingleses, Município de Florianópolis/SC. |  | - | Norte | Ingleses | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 360 | 317 | VIGENTE | 2024-07-27 | 2023-08-07 | 180 | 145 | VIGENTE | 2024-02-06 |  |  | 0 | 6420 | 1681824.53 | 0 | 0% | Tiago José Schimitt |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 679/2023
103 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | 480/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Revitalização da Ponta do Pitoco, Lagoa da Conceição. |  | - | Leste | Lagoa da Conceição | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 420 | 372 | VIGENTE | 2024-09-20 | 2023-07-29 | 360 | 288 | VIGENTE | 2024-06-28 |  |  | 0 | 6420 | 1878424.91 | 0 | 0% | Pablo Rhuan Ataide Monteiro |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 781/2023
104 | Superintendência de Engenharia de Obras | FBV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP | 481/SMTI/2023 | Contratação de Empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Para as obras de pavimentação da Servidão Cacupé, Servidão Knussen (Porto Da Lagoa) a Rua das Manjubas (Jurerê). |  | - | Norte | N/A | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 360 | 317 | VIGENTE | 2024-07-27 | 2023-08-07 | 180 | 145 | VIGENTE | 2024-02-06 |  |  | 0 | 6420 | 813033.05 | 0 | 0% | Thiago da Silva Martinni |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 504/2023
105 | Superintendência de Engenharia de Obras | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | 482/SMTI/2023 | Contratação de Empresa especializada para implantação da Pista de Skate na Praça Recanto dos Manacás – Rio Vermelho – Florianópolis/SC. |  | - | Norte | Rio Vermelho | 2023-07-13 | 2023-08-08 | 240 | 205 | VIGENTE | 2024-04-06 | 2023-08-08 | 180 | 146 | VIGENTE | 2024-02-07 |  |  | 0 | 6403 | 948128.27 | 0 | 0% | Fernando Oliveira | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 2229/2023
106 | Superintendência de Engenharia de Obras | PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 487/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação das Servidões: Ipê do Costa (Santinho), 29 De Julho (Rio Tavares), Osvaldo Olério dos Santos (Rio Vermelho), Ninho das Corujas (Rio Vermelho), Acrópole (Ingleses), Rosa Maria das Neves (Ingleses) e José Pinto de Melo (Rio Vermelho). |  | - | Norte | Rio Vermelho | 2023-07-13 | 2023-07-28 | 360 | 317 | VIGENTE | 2024-07-27 | 2023-08-07 | 180 | 145 | VIGENTE | 2024-02-06 |  |  | 0 | 6420 | 569492.07 | 0 | 0% | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 2839/2023
107 | Superintendência de Engenharia de Obras | CRESTANI COMÉRCIO LTDA – EPP | 512/SMTI/2023 | Contratação de Empresa especializada para a execução de obras/serviços de engenharia: reforma do Mercado Público (pintura, acessibilidade e elétrico). |  | - | Centro | Centro | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 360 | 315 | VIGENTE | 2024-07-25 | 2023-07-28 | 120 | 74 | VIGENTE | 2023-11-27 |  |  | 0 | 6420 | 720388.54 | 0 | 0% | Rodrigo Batschauer | - |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 887/2023 e 079/2023
108 | Superintendência de Engenharia de Obras | PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 513/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Implantação de Área de Esporte e Lazer na Servidão Recanto dos Manacás, Rio Vermelho – Florianópolis/SC. |  | - | Norte | Rio Vermelho | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 240 | 195 | VIGENTE | 2024-03-27 | 2023-08-03 | 180 | 141 | VIGENTE | 2024-02-02 |  |  | 0 | 5701 / 7420 | 461425.88 | 0 | 0% | Fernando Oliveira | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 877/2023
109 | Superintendência de Engenharia de Obras | CONSTRUÇÕES SCHOROEDER LTDA | 531/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Execução da Revitalização da Rua Jardim dos Eucaliptos (Lote 01: Pista de Rolamento) – Campeche – Florianópolis/SC. |  | - | Sul | Campeche | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 450 | 413 | VIGENTE | 2024-10-31 | 2023-08-07 | 360 | 321 | VIGENTE | 2024-07-31 |  |  | 0 | 6405 | 4728423.38 | 0 | 0% | À definir |  |  |  | FISCAL | 0 | 0 |  |  |  | 963/2023 |  | Em 07/08 – Aguardando definição Fiscal / Data para publicação da Portaria.
110 | Superintendência de Engenharia de Obras | DJP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 532/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Execução da Revitalização da Rua Jardim dos Eucaliptos (Lote 02: Calçadas) – Campeche – Florianópolis/SC. |  | - | Sul | Campeche | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 450 | 413 | VIGENTE | 2024-10-31 | [7 empty] | 0 | 6405 | 1150375.85 | 0 | 0% | À definir |  |  |  | ORDEM DE EXECUÇÃO | 0 | 0 |  |  |  | 963/2023 |  | Em 1/08/23- Aguardando autorização da Emissão da Ordem de Serviço e definição fiscal
111 | Superintendência de Engenharia de Obras | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA | 625/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação das Ruas General Estilac Leal e Hercílio de Aquino (Lote 01) – Coqueiros – Florianópolis/SC. |  | - | Continente | Coqueiros | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 270 | 254 | VIGENTE | 2024-05-25 | 2023-08-31 | 180 | 165 | VIGENTE | 2024-02-26 |  |  | 0 | 405 | 1556157.08 | 0 | 0% | Paulo César Carvalho Machado de Souza |  |  |  | MEDIÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 1747/2023
112 | Superintendência de Engenharia de Obras | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | 639/SMTI/2023 | Contratação de empresa especializada para execução da revitalização da Rua São Vicente de Paula - Agronômica - Florianópolis/SC. - Faixa de rolamento (Lote 01). |  | - | Centro | Agronômica | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 270 | 264 | VIGENTE | 2024-06-04 |  | 180 | [5 empty] | 0 | 6405 | 2763107.31 | 0 | 0% | À definir |  |  |  | ORDEM DE EXECUÇÃO | 0 | 0 |  |  |  | 9420/2022 |  | Em 05/09/23- Aguardando autorização da Emissão da Ordem de Serviço e definição fiscal
TOTAL | [23 empty] | 642645765.21 | 326716632.18
| Superintendência de Engenharia de Obras | [27 empty] | - | - | -
Formulas:
PRAZO PARA RENOVAÇÃO (DIAS) = IF([VIGÊNCIA FINAL]="","",[VIGÊNCIA FINAL]-TODAY())
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) = IF([EXECUÇÃO FINAL]="","",[EXECUÇÃO FINAL]-TODAY())
ASSINATURA CONTRATO/ADITIVO = [VIGÊNCIA DO CONTRATO]
PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO (ANO) = (IF([PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO]="","",[PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO]-TODAY()))/360
PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO = [ASSINATURA CONTRATO/ADITIVO]+1800
VIGÊNCIA FINAL = [VIGÊNCIA INICIAL]+(14*30)
VIGÊNCIA FINAL = [VIGÊNCIA INICIAL]+480
EXECUÇÃO FINAL = [EXECUÇÃO CONTRATUAL]+540
EXECUÇÃO FINAL = [EXECUÇÃO CONTRATUAL]+(20*360)
EXECUÇÃO CONTRATUAL = [VIGÊNCIA INICIAL]+15
Note on D28: Usuário: Aditivo de prazo não está assinado pela PMF

## FORNECIMENTO_SMA
CONTROLE CONTRATUAL - SMTI
| INFORMAÇÕES CONTRATUAIS |  | INDICADORES |  | VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |  |  | EXECUÇÃO CONTRATUAL
ITEM | CONTRATO | FORNECEDOR (D3) | DESCRIÇÃO | STATUS | RESPONSÁVEL | VIGÊNCIA | DIAS RESTANTES | FISCAL | VALOR DO CONTRATO | SALDO ATUAL | % SALDO CONSUMIDO | OBSERVAÇÃO
1 | 136/SMA/2019 | SELBETI | Fornecimento de cópias, impressões, digitalizações, incluída a instalação, prestação de serviços de manutenção preventiva com reposição de peças | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2023-03-25 | -173 | Tiago Teixeira | 77750 | 27392.6 | 0.65
2 | 0474/SMA/2022 | ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | prestação de serviços de locação de mão de obra para apoio administrativo, apoio técnico e apoio operacional aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Florianópolis/SC | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2023-01-01 | -256 | Sandro Bremer | 713999.99 | 631262.02 | 0.12
3 | 1021/SMI/2018 | LOCA AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI – EPP | Serviços de locação eventual/diária de veículos terrestres e motorizados, para transporte de passageiros, sem combustível, com quilometragem livre, abrangendo todos os custos, com manutenção ( peças e serviços ) e com obrigações legais. Os veículos serão utilizados nos serviços administrativos e operacionais da Prefeitura Municipal de Florianópolis. | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2022-12-31 | -257 | Sandro Bremer | 200000 | 52066.52 | 0.74
4 | 0981/SMA/2022 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP | Prestação de serviços na manutenção preventiva, corretiva e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo parede, em aparelhos tipo split e em aparelhos tipo cassete , com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas de substituição/reposição de peças, componentes/acessórios por outras novas e originais, e cargas de gás, pertencentes as Secretarias do Município de Florianópolis | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2023-10-31 | 47 | Rodrigo Batschauer | 869766.25 | 869766.25 | 0
5 | 1057/SMI/2022 | YURI RUTKOSKI RODRIGUES 09144509995 | Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2023-11-17 | 64 | Sandro Bremer Tiago Teixeira | 11890 | 11890 | 0
6 | 1141/SMA/2022 | RX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP | Locação de veículos terrestres e motorizados, para transporte de passageiros, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, abrangendo os custos, com manutenção ( peças e serviços ) e com obrigações legais | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2023-12-06 | 83 | Sandro Bremer | 607725 | 607725 | 0
7 | 140/SMTI/2023 | SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Fornecimento de cadeiras giratórias e fixas, suportes para monitores e apoios para os pés conforme especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABT e Instituto de Metrologia de Santa Catarina, INMETRO. | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-12 | 151 | Marcos Aurélio | 74775 | 74775 | 0
8 | 122/SMTMI/2023 | R.S. VAREJO EIRELI – EPP | Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Transportes Infraestrutura da PMF. | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-14 | 153 | Tiago Teixeira | 475.8 | 475.8 | 0
9 | 139/SMTI/2023 | PRATIKA SOLUÇÕES LTDA – ME | Fornecimento de apoio ergonômico para os pés ABS | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-14 | 153 | Tiago Teixeira | 12500 | 12500 | 0
10 | 121/SMTI/2023 | PRATIKA SOLUÇÕES LTDA-ME | Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-13 | 152 | Tiago Teixeira | 1195 | 1195 | 0
11 | 120/SMTI/2023 | PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP | Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Secretaria | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-29 | 168 | Tiago Teixeira | 739.6 | 736.6 | 0
12 | 1174/SMA/2022 | B4 ENGENHARIA LTDA – EPP | Manutenção Predial para todos os Órgão da Administração Municipal – Florianópolis/ SC | ADITIVO - MONTAGEM |  | 2022-12-14 | -274 |  | 2146000 | 0 | 0 | 17/05 – Processos iniciais de Solicitação de Apostilamento referente a alteração de dotação orçamentaria. Enviado SULIC em 22/05
13 | 441/SMTI/2023 | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI | Contratação de empresa para o funcionamento de notebooks novos destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Florianópolis/SC. | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-06-06 | 266 |  | 68250 | 0 | 0
14 | 119/SMTI/2023 | GRUPO GBA COMÉRCIO ATACADISTA & SERVIÇO LTDA – ME | Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Secretaria municipal de Florianópolis/SC. | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |  | 2024-02-13 | 152 | Tiago Teixeira | 1480 | 0 | 0
Formulas:
DIAS RESTANTES = IF([VIGÊNCIA]="","",[VIGÊNCIA]-TODAY())

## CONTRATOS FINALIZADOS
CONTROLE CONTRATUAL - SMTI
| INFORMAÇÕES CONTRATUAIS |  |  |  | INDICADORES |  |  | VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |  |  |  | EXECUÇÃO CONTRATUAL | [6 empty] | RECURSO | SALDO CONTRATUAL |  |  | FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | RENOVAÇÃO CONTRATUAL
| GESTÃO | CONTRATOS | FORNECEDOR | OBJETO | TIPO DE OBRA/SERVIÇO | REGIÃO | BAIRRO | ASSINATURA DO CONTRATO | VIGÊNCIA INICIAL | PRAZO PARA RENOVAÇÃO (DIAS) | CONTROLE VIGÊNCIA | VIGÊNCIA FINAL | EXECUÇÃO INICIAL | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | CONTROLE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FINAL | INÍCIO DA PARALISAÇÃO | FIM DA PARALISAÇÃO | TOTAL DE DIAS PARADOS | FONTE DE RECURSO | VALOR DO CONTRATO | SALDO ATUAL | % SALDO CONSUMIDO | FISCAL 01 | FISCAL 02 | FISCAL 03 | FISCAL 04 | STATUS | AD | AP | ASSINATURA CONTRATO/ADITIVO | PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO (ANO) | PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO | PROCESSO INTERNO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO
1 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0323/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Servidão Damázio Pedro Celestino (Campeche) - Florianópolis/SC |  | Sul | Campeche | 44694 | 44934 | -160 | EXPIRADO | 45023 | 44891 | -203 | EXPIRADO | 2023-02-23 |  |  | 0 | 405 | 818137.07 | 24194.74 | 97% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Izabel Cristina de Jesus | - | - | (13) FINALIZADO | 1 | 0 | 44694 | 3.6417 | 2027-04-17
2 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0289/SMI2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Pavimentação e drenagem Rua Valdomiro Francisco Senábio - Rio Vermelho - Florianópolis/SC |  | Leste | Rio Vermelho | 44686 | 45016 | 1900-01-11 | ADITAR | 45195 | 44977 | -27 | EXPIRADO | 2023-08-18 |  |  | 0 | 404 | 698607.93 | 320648.29 | 54% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 2 | 0 | 44686 | 3.6194 | 2027-04-09
3 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0288/SMI/2022 | HEPAV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Serviços de Drenagem e Pavimentação Lote 3: Servidão Melissa - Pântano do Sul - Fpolis/SC |  | Sul | Pântano do Sul | 44686 | 44686 | -257 | EXPIRADO | 44926 | 44711 | -292 | EXPIRADO | 2022-11-26 |  |  | 0 | 404/30 | 257934.55 | 15536.62 | 94% | Frederico Amorim Dacoregio | Isabela de Paulo | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 44686 | 3.6194 | 2027-04-09
4 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0288/SMI/2022 | HEPAV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Serviços de Drenagem e Pavimentação Lote 02: Rua Humberto Fernandes Mendonça - Lagoa da Conceição - Fpolis/SC |  | Leste | Lagoa da Conceição | 44686 | 44686 | -257 | EXPIRADO | 44926 | 44711 | -292 | EXPIRADO | 2022-11-26 |  |  | 0 | 404/30 | 257934.55 | 15536.62 | 94% | Frederico Amorim Dacoregio | Isabela de Paulo | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 44686 | 3.6194 | 2027-04-09
5 | Superintendência de Engenharia de Obras | 290/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Revitalização Avenida Nagib Jabor - Capoeiras |  | Continente | Capoeiras | 44687 | 2023-04-01 | -137 | EXPIRADO | 2023-04-30 | 2023-01-13 | -215 | EXPIRADO | 2023-02-11 |  |  | 0 | 420 | 4442979.52 | 1389304.94 | 69% | Ricardo Junckes | Ricardo Molina Campos | - | - | (13) FINALIZADO | 1 | 1 | 44687 | 3.6222 | 2027-04-10
6 | Superintendência de Engenharia de Obras | 289/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Pavimentação e drenagem da Rua Jarbas de Oliveira - Rio Vermelho - Florianópolis/SC |  | Leste | Rio Vermelho | 44686 | 45016 | 1900-02-10 | ADITAR | 45225 | 44977 | -27 | EXPIRADO | 2023-08-18 |  |  | 0 | 404 | 698607.92 | 320648.29 | 54% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 44686 | 3.6194 | 2027-04-09
7 | Superintendência de Engenharia de Obras | 691/SMI/2020 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução da pavimentação da Avenida Prefeito Acácio Garibalde São Thiago(acesso a Joaquina) |  | Leste | Joaquina | 44053 | 44890 | -174 | EXPIRADO | 45009 | 45199 | -228 | EXPIRADO | 2023-01-29 | 44565 | 44676 | 111 | 402 | 3158876.1 | 290136.42 | 90.82% | Tiago José Schimitt | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | - | - | (13) FINALIZADO | 5 | 0 | 44053 | 1.8611 | 2025-07-15
8 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0368/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Execução da restauração e adequação da Avenida das Raias - Jurerê - Florianópolis/SC |  | Norte | Jurerê | 44708 | 44708 | -235 | EXPIRADO | 44948 | 44759 | -244 | EXPIRADO | 2023-01-13 |  |  | 0 | 30 | 2304763.18 | 332974.96 | 85.55% | Erick Roberto de Jesus Martins | Ricardo Junckes | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 1 | 44708 | 3.6806 | 2027-05-01
9 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0323/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Servidão Coqueiros do Sul (Costeira do Pirajubaé) - Florianópolis/SC |  | Centro | Costeira |  | 44934 | 1903-08-28 | VIGENTE | 46519 |  | -202 | EXPIRADO | 2023-02-24 |  |  | 0 | 405 | 818137.07 | 166924.65 | 80% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Izabel Cristina de Jesus | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
10 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0323/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Rua Nossa Senhora de Fátima (Campeche)- Florianópolis/SC |  | Sul | Campeche |  | 2023-01-08 | 1336 | VIGENTE | 2027-05-12 |  | -204 | EXPIRADO | 2023-02-22 |  |  | 0 | 405 | 818137.07 | 166924.65 | 80% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Izabel Cristina de Jesus | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
11 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0323/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Servidão Recanto do Lagarto (Campeche) - Florianópolis/SC |  | Sul | Campeche |  | 2023-04-07 | 1336 | VIGENTE | 2027-05-12 |  | -204 | EXPIRADO | 2023-02-22 |  |  | 0 | 405 | 818137.07 | 166924.65 | 80% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Izabel Cristina de Jesus | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
12 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0287/SMI/2022 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Pavimentação e drenagem da Rua São Francisco de Sales - Ribeirãoda Ilha LOTE 1 |  | Sul | Ribeirão da Ilha | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 1328 | VIGENTE | 2027-05-04 |  | -289 | EXPIRADO | 2022-11-29 |  |  | 0 | 404 30 | 164694 | 10805.98 | 93% | Ricardo Molina Campos | Marco Antônio Moser | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-05-05 | 3.6194 | 2027-04-09
13 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0285/SMI/2022 | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do: Lote 02: Servidão Marcelino Antônio Nunes - Vargem do Bom Jesus - Florianópolis/SC. |  | Norte | Vargem do Bom Jesus |  | 2022-12-31 | 1328 | VIGENTE | 2027-05-04 |  | -291 | EXPIRADO | 2022-11-27 |  |  | 0 | 404 | 590342.07 | 4229.07 | 99% | Rafael Hahne | Marco Antônio Moser | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
14 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0285/SMI/2022 | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do: Lote 02: Servidão Navegantes do Mar - Ingleses - Florianópolis/SC. Servidão Manga Rosa - Ingleses - Florianópolis/SC. |  | Norte | Ingleses |  | 2022-12-30 | 1327 | VIGENTE | 2027-05-03 |  | -296 | EXPIRADO | 2022-11-22 |  |  | 0 | 404 | 590342.07 | 4229.07 | 99% | Rafael Hahne | Marco Antônio Moser | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
15 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0279/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Execução de pavimentação e drenagem das Servidões Olindina Adelaide de Guimarães (Vargem Grande) - Florianópolis/SC. |  | Leste | Rio Vermelho | 2022-05-02 | 2023-05-03 | -500 | EXPIRADO | 2022-05-02 |  | -291 | EXPIRADO | 2022-11-27 |  |  | 0 | 405 | 876573.88 | 12808.17 | 99% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-05-02 | 3.6111 | 2027-04-06
16 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0279/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Execução de pavimentação e drenagem das Servidões José Cassol ( Ingleses do Rio Vermelho ), Alvino Luciano da Silva (Ingleses do Rio Vermelho) |  | Leste | Rio Vermelho |  | 2023-05-02 | -501 | EXPIRADO | 2022-05-01 |  | -296 | EXPIRADO | 2022-11-22 |  |  | 0 | 405 | 876573.88 | 116960.13 | 87% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | -120.5083 | 1904-12-04
17 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0275/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Pavimentação e Drenagem das Servidões Tronco Forte, Francelino José Demétrio, Joana Maria da Costa e Bons Amigos - Campeche - Florianópolis/SC. |  | Sul | Campeche | 2022-04-28 | 2023-06-20 | 1321 | VIGENTE | 2027-04-27 |  | -111 | EXPIRADO | 2023-05-26 |  |  | 0 | 405 | 731341.83 | 407382.75 | 44% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-04-28 | 3.6 | 2027-04-02
18 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0274/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do LOTE 01 (Servidão do Artistas - Rio Tavares) |  | Sul | Rio Tavares | 2022-04-28 | 2022-12-24 | 1321 | VIGENTE | 2027-04-27 |  | -289 | EXPIRADO | 2022-11-29 |  |  | 0 | 404 | 434991.8 | 31945.98 | 93% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-04-28 | 3.6 | 2027-04-02
19 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0274/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do LOTE 2(Servidão Cândida maria dos Santos - Barra da lagoa) - |  | Leste | Barra da Lagoa | 2022-04-28 | 2022-12-24 | 1321 | VIGENTE | 2027-04-27 |  | -289 | EXPIRADO | 2022-11-29 |  |  | 0 | 404 | 434991.8 | 31945.98 | 93% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-04-28 | 3.6 | 2027-04-02
20 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0274/SMI/2022 | PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do LOTE 3 (Servidão dos Jacarés do Papo Amarelo - Pântano do Sul) |  | Sul | Pântano do Sul | 2022-04-28 | 2022-12-24 | 1321 | VIGENTE | 2027-04-27 |  | -292 | EXPIRADO | 2022-11-26 |  |  | 0 | 404 | 434991.8 | 31945.98 | 93% | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-04-28 | 3.6 | 2027-04-02
21 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0222/SMI/2022 | STANDARD CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Prestação de serviços de pavimentação e drenagem do Lote 02: Rua das Corticeiras - Campeche. |  | Sul | Campeche | 2022-04-12 | 2023-03-11 | 1305 | VIGENTE | 2027-04-11 |  | -235 | EXPIRADO | 2023-01-22 |  |  | 0 | 030 403 | 248688.24 | 57118.39 | 77% | Ricardo Molina Campos | Izabel Cristina de Jesus | - | - | (13) FINALIZADO | 1 | 0 | 2022-04-12 | 3.5556 | 2027-03-17
22 | Fundo Municipal de Saneamento e Habitação | 432/FMSB/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Recuperação e manutenção EMERGENCIAL de pavimentação asfáltica com CBUQ nas vias públicas do município, da Região Norte e Leste Insular – Florianópolis/SC |  | N/A | N/A | 2022-06-22 | 2022-06-22 | -269 | EXPIRADO | 2022-12-19 |  |  | VIGENTE |  |  |  | 0 | 80 / 105 | 2944247.43 | 253123.28 | 91% | Rafael Fernando Sversutti | - | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0
23 | Superintendência de Engenharia de Obras | 108/SMI/2022 | RACINE COMERCIAL LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para aquisição de máquinas, ferramentas e materiais utilizados no setor de manutenção de roçadeiras e equipamentos da Superintendência de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |  | N/A | N/A | 2022-02-03 | 2022-02-03 | -498 | EXPIRADO | 2022-05-04 | 44595 | -408 | EXPIRADO | 2022-08-02 |  |  | 0 | 80 | 3125 | 0 | 0% |  | - | - | - | (13) FINALIZADO | 0 | 0
24 | Superintendência de Engenharia de Obras | 526/SMI/2021 | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA | Revitalização da Avenida Ivo Silveira |  | Continente | Estreito | 2021-07-07 | 2023-03-29 | -140 | EXPIRADO | 2023-04-27 | 2022-12-07 | -94 | EXPIRADO | 2023-03-04 |  |  | 0 | 80 402 403 | 6164659.3 | 637707.64 | 90% | Ricardo Molina Campos |  | - | - | FINALIZADO | 7 | 0 | 2021-07-07 | 3 | 2026-06-11 |  |  | 10/04/2023 - Medições encerradas.
25 | Superintendência de Engenharia de Obras | 319/SMI/2019 | CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA-ME | Recuperação e Construção de Decks e Trapiches no Município de Florianópolis/SC. |  | Centro | centro | 2019-05-31 | 2022-07-31 | -46 | EXPIRADO | 2023-07-30 | 2020-06-10 | -95 | EXPIRADO | 2023-06-11 |  |  | 0 | 80 402 405 | 3938740.05 | 52332.41 | 99% | Izabel Cristina de Jesus |  | - | - | FINALIZADO | 6 | 1 | 2019-05-31 | 1 | 2024-05-04
26 | Superintendência de Engenharia de Obras | 553/SMI/2020 | PLANALTO ENGENHARIA LTDA. EPP | Execução da reforma do Casarão Bento Silvério Lagoa da Conceição - Florianópolis/SC |  | Leste | Lagoa da Conceição | 2020-07-01 | 2022-11-01 | -137 | EXPIRADO | 2023-04-30 | 2021-11-22 | -542 | EXPIRADO | 2022-03-21 |  |  | 0 | 402 | 1304495.73 | 13274.52 | 99% | Frederico Amorim Dacoregio | Jeam Carlos Grimm | - | - | FINALIZADO | 7 | 0 | 2020-07-01 | 2 | 2025-06-05
27 | Superintendência de Engenharia de Obras | 693/SMI/2022 | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução da drenagem e pavimentação da Rua Abelardo Otacílio Gomes - Pântano do Sul – Florianópolis/SC. |  | Sul | Pantano do Sul | 2022-08-17 | 2022-08-17 | -121 | EXPIRADO | 2023-05-16 | 2022-08-17 | -210 | EXPIRADO | 2023-02-16 |  |  | 0 | 404 | 282829.05 | 0 | 0% | Erick Roberto de Jesus Martins | Isabela de Paulo | - | - | FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-08-17 | 4 | 2027-07-22
28 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0366/SMI/2022 | SATÉLITE | Construção de Pista de Skate - Trindade |  | Centro | Trindade | 2022-05-27 | 2023-04-27 | -81 | EXPIRADO | 2023-06-25 | 2023-03-18 | -121 | EXPIRADO | 2023-05-16 |  |  | 0 | 405 | 2276841.61 | 439974.86 | 124% | Izabel Cristina de Jesus | Marco Antônio Moser | - | - | FINALIZADO | 2 | 0 | 2022-05-27 | 3.6806 | 2027-05-01 |  |  | Em 15/05 foi comunicado ao fiscal Izabel para necessidade de solicitar prorrogação de prazo e sinalizou que não será necessário pois esta em fase de liquidação.
29 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0341/SMI/2022 | CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI | Execução de requalificação da Rua Mane Vicente - Monte Verde - Florianópolis/SC |  | Centro | Monte Verde | 2022-05-19 | 2023-06-13 | -4 | EXPIRADO | 2023-09-10 | 2023-06-27 | -82 | EXPIRADO | 2023-06-24 |  |  | 0 | 30 420 | 4367496.81 |  | 62.91% | Rodrigo Batschauer | Ricardo Molina Campos | - | - | FINALIZADO | 3 | 0 | 2022-05-19 | 3.6583 | 2027-04-23 |  |  | 15/05/2023 - Contrato em fase de liquidação.
30 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0221/SMI/2022 | AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Pavimentação e Drenagem do lote 01: Servidão Eduardo Marques da Rosa - Ingleses/Rio Vermelho; Servidão Domingos Serafim dos Santos Ingleses/Santinho; Servidão Maria Afonso Santos - Ingleses /Rio Vermelho; Servidão das Pitangas Doces - Ingleses/Rio Vermelho |  | Leste | Rio Vermelho | 2022-04-12 | 2023-05-12 | -65 | EXPIRADO | 2023-07-11 | 2023-02-25 | -143 | EXPIRADO | 2023-04-24 |  |  | 0 | 30 / 403 | 1398057.99 | 356.85 | 99.97% | Marco Antônio Moser | Thiago da Silva Martinni | - | - | FINALIZADO | 5 | 1 | 2023-05-09 | 4.6444 | 2028-04-12
31 | Superintendência de Engenharia de Obras | 1218/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para execução da Pavimentação da Rua das Dunas – Ingleses – Florianópolis SC |  | Norte | Ingleses | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 4 | ADITAR | 2023-09-18 | 2023-01-16 | -59 | EXPIRADO | 2023-07-17 |  |  | 0 | 420 | 433798.06 | 165885.79 | 62% | Paulo César Carvalho Machado de Souza | Amarildo Osvaldo Forte | - | - | FINALIZADO | 0 | 0 | 2022-12-23 | 4 | 2027-11-27
32 | Superintendência de Engenharia de Obras | 1161/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Contratação emergencial de empresa especializada para execução de obras de drenagem e recuperação de pavimentação em paver e lajotas, e execução de muros de contenção, conforme o Decreto n°24.475 de 30 de novembro de 2022 que determina a situação de emergência e Registro n° SC-F4205407-13214-20221130 junto ao Sistema Integrado de Informação de Desastre. |  | N/A | N/A | 2022-12-12 | 2022-12-12 | -96 | EXPIRADO | 2023-06-10 | 2022-12-16 | -92 | EXPIRADO | 2023-06-14 |  |  | 0 | 420 | 5038475.43 | 4193901.42 | 38% | - | - | - | - | FINALIZADO | 2 | 0 | 2022-12-12 | 4 | 2027-11-16
33 | Superintendência de Engenharia de Obras | 242/SMTI/2023 | VMV MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de serviços em muros de contenção, desmonte de rocha e obras complementares no âmbito do Município de Florianópolis/SC, em decorrência do decreto n° 24.475 de 30 de novembro de 2022, nos bairros Trindade, Ribeirão da Ilha, Monte Verde, Jurerê, Rio Vermelho e José Mendes. |  | N/A | N/A | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 11 | ADITAR | 2023-09-25 | 2023-03-29 | -49 | EXPIRADO | 2023-07-27 |  |  | 0 | 6420 | 869401.88 | 350391.42 | 60% | - | - | - | - | FINALIZADO | 0 | 0 | 2023-03-29 | 5 | 2028-03-02
34 | Superintendência de Engenharia de Obras | 583/SMI/2019 | SETEP CONSTRUÇÕES S.A | Execução da Pavimentação e Qualificação de vias - Rua Leonel Pereira - Cachoeira do Bom Jesus – Florianópolis/SC |  | Norte | Cachoeira do Bom Jesus | 2019-08-07 | 2023-05-18 | -30 | EXPIRADO | 2023-08-15 | 2023-03-25 | -84 | EXPIRADO | 2023-06-22 |  |  | 0 | 64 – 80 | 2731253.25 | 945999.08 | 65% | Paulo César Carvalho Machado de Souza |  | - | - | FINALIZADO | 11 | 0 | 2019-08-07 | 1 | 2024-07-11 |  |  | Termo de Recebimento Definitivo de Obra – em 28/06/2023
35 | Superintendência de Engenharia de Obras | 0503/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Travessa Capim Capuã, Travessa Caraguatá e Servidão Jardim dos Girassóis - Campeche - Florianópolis/SC. Aprox 573mts |  | Sul | Campeche | 2022-07-04 | 2023-06-04 | 80 | VIGENTE | 2023-12-03 | 2023-02-15 | -211 | EXPIRADO | 2023-02-15 |  |  |  | 402 - 80 | 1038922.44 | 60916.82 | 94% | Isabela de Paulo | Ricardo Molina Campos | - | - | FINALIZADO | 3 | 1 | 2023-07-10 | 5 | 2028-06-13
TOTAL | [20 empty] | 23420030.83 | 4172249.61
| Superintendência de Engenharia de Obras | [24 empty] | - | - | -
Formulas:
PRAZO PARA RENOVAÇÃO (DIAS) = IF([VIGÊNCIA FINAL]="","",[VIGÊNCIA FINAL]-TODAY())
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) = IF([EXECUÇÃO FINAL]="","",[EXECUÇÃO FINAL]-TODAY())
PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO (ANO) = (IF([PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO]="","",[PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO]-TODAY()))/360
PRAZO MÁX. DE RENOVAÇÃO = [ASSINATURA CONTRATO/ADITIVO]+1800
VIGÊNCIA INICIAL = [63]CADASTRO!$C9
VIGÊNCIA FINAL = [63]CADASTRO!$C10
VIGÊNCIA FINAL = [VIGÊNCIA INICIAL]+90
EXECUÇÃO CONTRATUAL = [63]CADASTRO!$C16
EXECUÇÃO FINAL = [63]CADASTRO!$C17
EXECUÇÃO FINAL = [EXECUÇÃO CONTRATUAL]+180

## LISTAS SUSPENSAS
CONTRATOS | ATAS
ASSINATURA | ASSINATURA
PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO | ADITIVOS CONTRATUAIS
FISCAL | FISCAL | Chestton Malta
ORDEM DE EXECUÇÃO | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | Marcela Branco Sardá
MEDIÇÕES | ADITIVO - MONTAGEM | Marcos Paulo Pereira
PARALISADO | ADITIVO - PARECER JURÍDICO | Paulo César Vieira
ADITIVO - MONTAGEM | ADITIVO - CG
ADITIVO - PARECER JURÍDICO | ADITIVO - DSLC | FISCAIS DE CONTRATOS
ADITIVO - SPO | ADITIVO - ASSINATURA | -
ADITIVO - CG | ADITIVO - PUBLICAÇÃO | À definir
ADITIVO - SULIC | FINALIZADO | Adriano Marques
ADITIVO - ASSINATURA | NOVA LICITAÇÃO | Adriano Roberto de Souza
Adriano
ADITIVO - PUBLICAÇÃO | ESCLARECIMENTO | Alexandro Amorim
Alexandre Simone
FINALIZADO | CORREÇÃO | Aline Sardá |  | aline.smi@pmf.sc.gov.br
NOVA LICITAÇÃO |  | Amarildo Osvaldo Forte |  | amarildoforte@hotmail.com
ESCLARECIMENTO | ORIGEM DO CONTRATO | Américo Pescador | 99999-6349 | Americo.pescador@pmf.sc.gov.br
CORREÇÃO | Superintendência de Engenharia de Obras | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | 99911-2970 | anacostalunga@gmail.com
| Superintendência de Mobilidade e Transporte | Bruno Vieria Luiz
| Fundo Municipal de Trânsito | Carlos Alberto Simoni Ferrari | 99980-0392 | carlosferrari.smi@pmf.sc.gov.br
| Fundo Municipal de Saneamento e Habitação | Carlos Freiberger Fernandes
Christiane Santos da Rocha
|  | Daniel Fernandes | 99911-6127
Darcio Gustavo Correia Filho
|  | Erick Roberto de Jesus Martins | 99994-9015 | erickmartins.comcap@pmf.sc.gov.br
Fernando Oliveira
|  | Frederico Amorim Dacoregio | 99169-0628 | frederico.dacoregio@pmf.sc.gov.br
Gilson João de Oliveira
Guilherme Arpini Balvedi
|  | Isabela de Paulo | 98424-3939 | isabela.smi@pmf.sc.gov.br
Ivan Luiz Ceola Schneider
|  | Izabel Cristina de Jesus |  | izabelcristinajs@gmail.com.br
|  | Jeam Carlos Grimm | 99823-2183 | jeangrimm.smi@pmf.sc.gov.br
João Henrique de Siqueira Quissak Pereira
Karina da Silva de Souza
Laura Vasconcelos Bertoldi
Marco Antônio Medeiros Júnior
|  | Marco Antônio Moser | 99152-6928 | marcomoser.smi@pmf.sc.gov.br
Marco Aurelio Sacenti
Marcos Genro de Brum
Marcos Aurélio Rosa
Mariana de Oliveira Cavalcante
Maria Madalena Barbosa
Marcela Branco Sardá
Maurício Santos Largura
Michele Barbosa
Nazareno José Gasperi
|  | Pablo Rodrigo Colombo | 99972-2655 | colombo.smma@pmf.sc.gov.br
Pablo Rhuan Ataide Monteiro
|  | Paulo César Carvalho Machado de Souza |  | paulosouzamachado@hotmail.com
Paulo Sérgio Faustino
|  | Rafael Fernando Sversutti | 99981-1833 | sversutti.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Rafael Flores da Cunha | 99808-2466 | rafaelflores.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Rafael Hahne | 98837-5888 | rafaelhahne.smi@pmf.sc.gov.br
Raphael Schindwein
Renato César de Oliveira
|  | Ricardo Junckes | 99119-2210 | ricardojunckes.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Ricardo Miguel Voss | 99911-4125 | ricardovoss.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Ricardo Molina Campos |  | ricardo.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Robson Camilo Azevedo | 99617-8715
|  | Rodrigo Batschauer | 99108-2032 | rodrigo.smi@pmf.sc.gov.br
|  | Rogério Miranda | 99976-7536 99808-2466
Sandro Bremer
Sidnei Valter da Silva
Telmo Vinicio Honorato
|  | Thiago da Silva Martinni | 988237051
|  | Thiago Martins Elias |  | thiago.comcap@pmf.sc.gov.br
Thiago Teixeira
|  | Tiago José Schimitt |  | tiago.smi@pmf.sc.gov.br
Ulisses Laureano Bianchini
Verônica Correa da Cunha Oliveira
Valcir Brasil Júnior
Wilson Casian Lopes
Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
Zalmir Manoel de Abreu
|  | Marcela Branco Sardá | (48) 99989-3577 | marcela.smpu@pmf.sc.gov.br

## FISCAIS
À definir
0899/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de passeios de concreto (Lote 2) na Rua Manoel Leôncio de Souza Brito
Adriano Roberto de Souza
270/SMMPU/2021 | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC | Serviços de técnicos de informática através de direito de uso do sistema DETRANNET, desenvolvido e instalado no ambiente detacenter do CIASC, modulo fiscalização, relativos ao sistema de inserção e atualização de multas de trânsito, serviços terceirizados de postagem na modalidade denominada "carta simples com cedo", executados por meio ECT (correios) e serviço de emissão de pareceres JARI.
710/SMMPU/2020 | CONSÓRCIO FLORIPA SEGURA | Serviços públicos de remoção, guarda e deposito de veículos apreendidos ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito, aplicação de medidas administrativas ou penalidades.
171/SMTMU/2018 | CLARO S/A. | Empresa especializada em serviços de acesso móvel de dados, com tecnologia digital, na modalidade pós-pago, com habilitação e fornecimento de chips de dados.
0005/DETRAN/2021 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN SC | Convênio de trânsito.
547/SMMPU/2022 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | A prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de Processamento de Dados relativos à notificação eletrônica de trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE da SENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – RENAINF.
Alexandre Simone
0364/SMI/2022 | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Execução de Muros de Contenção, Desmonte de Rocha e Obras Complementares | Rafael Fernando Sversutti
405/SMTI/2023 | C.A.P CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução revitalização do pavimento das Ruas Sidnei Noceti, Aristides Lobo e Visconde de Taunay e Servidão Franzoni – Agronômica – Florianópolis/SC.
459/SMTI/2023 | MSM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA – ME | Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação da Rua Recanto do Beija Flor, Servidão Guanimbé, Servidão Valdir Oliveira Leite e Servidão Bosque dos Girassóis, Campeche – Florianópolis/SC. | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
465/SMTI/2023 | STANDARD CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Servidão Rafael da Rocha Linhares (Barra da Lagoa), Servidão Canuto Marcos dos Santos (Cachoeira do Bom Jesus), Servidão Alexandre de Souza (Saco Grande), Servidão Aparício Sinfônio (Rio Tavares) | Christiane Santos da Rocha
465/SMTI/2023 | STANDARD CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Servidão Venâncio Bernardinho das Chagas (Rio Tavares), e Servidão Cassiano Gregório Flor (Ingleses do Rio Vermelho). | Christiane Santos da Rocha
468/SMTI/2023 | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Pavimentação da Rua Maestro Aldo Krieger – Córrego Grande. | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
Alexandro Amorim
008/SMTI/2023 | DELTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI | Aquisição de BOTAS TÁTICAS para uso dos agentes no exercício das atividades laborais da Guarda Municipal de Florianópolis/SC
Aline Sardá
809/FMSB/2019 | ECHOA ENGENHARIA S/S – EPP | Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados do Programa Floripa se Liga na Rede. | João Henrique de Siqueira Quissak Pereira
Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga
1138/SMI/2022 | LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada para execução da revitalização da praça Governador José Boabaid - Coqueiros - Florianópolis SC | Izabel Cristina de Jesus | Laura Vasconcelos Bertoldi | Fernando de Oliveira
1146/SMI/2022 | HEFER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução da urbanização da praça e construção do complexo Skate Park- Abraão – Florianópolis/SC | Izabel Cristina de Jesus | Laura Vasconcelos Bertoldi | Fernando Oliveira
324/SMTI/2023 | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para fornecimento de 04 academias ao ar livre no município de Florianópolis/SC | Fernando Oliveira
Carlos Alberto Simoni Ferrari
993/SMI/2021 | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Serviços técnicos especializados de projeto executivo de engenharia e licenciamento ambiental - Beira Mar Continental | Marco Antônio Medeiros Júnior
236/SMTI/2023 | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem das Ruas Lutz e Tadeu Szpoganicz - Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis/SC Aprox 0500mts
Christiane Santos da Rocha
235/SMTI/2023 | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Rua Deputado Otacílio Costa, bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC: Pista de Rolamento (Lote 01) e Calçadas (Lote 02) Aprox 0310 mts | Carlos Alberto Simoni Ferrari
Erick Roberto de Jesus Martins
0220/SMI/2022 | AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Rodvia Rafael da Rocha Pires – Sambaqui – Florianópolis/sc aprox 1.450 mts | Ricardo Molina Campos
0678/SMI/2022 | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | Pavimentação e Drenagem das Ruas Tulípas vermelhas e Servidão das Gérberas - Rio Vermelho. Aprox 2.032 mts | Isabela de Paulo
0824/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de passeios de concreto (Lote 2) na Rodovia Baldicero Filomeno - Alto Ribeirão da Ilha. | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza
0978/SMI/2022 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Execução da recuperação da Avenida Jacarandá – Daniela – Florianópolis/SC. Aprox 1.815 mts | Ricardo Molina Campos
1062/SMI/2022 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Execução da pavimentação da Estrada Francisco Thomas dos Santos - Açores - Florianópolis/Scaprox .595 mts | Ricardo Molina Campos
1210/SMI/2022 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Pavimentação da Rua laurindo Elias de Oliveira - Ingleses do Rio Vermelho aprox .0800 mts | Isabela de Paulo
1211/SMI/2022 | AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Projeto de Revitalização do Pavimento: Servidão Elton josé Sagaz, Servidão Valdevino Marques da Natividade, Servidão Luísa Giardini Moratellu, Servidão Abelardo Paulo da Silva - Ingleses aprox 910 mts. | Isabela de Paulo
1217/SMI/2022 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação da Servidão Martinho Manoel da Silveira – Rio Vermelho- Florianópolis/sc aprox 700mts | Isabela de Paulo
Fernando Oliveira
413/SNTI/2023 | TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução da construção do Centro de Convivência no bairro Ingleses – Florianópolis/SC.
440/SMTI/2023 | TJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME | Contratação de empresa especializada para a Recuperação de Cobertura e Pintura do Centro Comunitário no bairro Ribeirão da Ilha, incluso a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros insumos necessários para a perfeita execução dos serviços.
482/SMTI/2023 | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | Contratação de Empresa especializada para implantação da Pista de Skate na Praça Recanto dos Manacás – Rio Vermelho – Florianópolis/SC. | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga
513/SMTI/2023 | PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Implantação de Área de Esporte e Lazer na Servidão Recanto dos Manacás, Rio Vermelho – Florianópolis/SC. | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga
Guilherme Arpini Balvedi
767/SMA/2012 | JLN ESTACIONAMENTOS LTDA | Concessão de uso de áreas públicas destinadas à implantação, operação, administração e exploração dos serviços de estacionamento de veículos, localizadas no município de Florianópolis | Paulo Sérgio Faustino
1229/SMPU/2022 | RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de informatização de estacionamento rotativo público e emissão informatizada de autos de infração englobando a disponibilização de sistema computacional (acessível pela internet e com web serviços) de gestão de estacionamento rotativo público no município de Florianópolis | Mariana de Oliveira Cavalcante
Isabela de Paulo
0503/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de Pavimentação e Drenagem da Travessa Capim Capuã, Travessa Caraguatá e Servidão Jardim dos Girassóis - Campeche - Florianópolis/SC. Aprox 573mts | Ricardo Molina Campos
018/SMTI/2023 | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | Pavimentação e drenagem da Servidão Emilia Custódio - Rio Tavares Aprox .520 mts | Marco Antônio Moser
042/SMTI/2023 | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | Revitalização da Rua Franklin Cascaes e Servidão Anhatomirim - Ponta das Canas. Aprox 895mts | Marco Antônio Moser
0137/SMTI/2023 | RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA - EPP | Revitalização das Ruas João Pacheco da Costa e Rita Lourenço da Silveira - Canto dos Araçãs – Lagoa da Conceição Aprox 942mts
481/SMTI/2023 | FBV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP | Contratação de Empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Para as obras de pavimentação da Servidão Cacupé, Servidão Knussen (Porto Da Lagoa) a Rua das Manjubas (Jurerê).
Ivan Luiz Ceola Schneider
0501/SMI/2022 | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Restauração da Rua Mario lacombe - Canasvieiras _ Florianópolis. Aprox 750 mts
0276/SMI/2022 | MLA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Execução do projeto de ligação entre a Rodovia Virgílio Várzea e Rua do Lamin (Rua das Goiabas) e Implantação de Ponte - Florianópolis/SC Aprox 1.060 mts
237/SMTI/2023 | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Servidão Palmeiras Verdes - Monte Cristo - Florianópolis/SC Aprox 0.290 mts
Izabel Cristina de Jesus
0833/SMI/2022 | SATÉLITE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-EPP | Revitalização do Parque de Coqueiros - Florianópolis/SC | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga | Fernando Oliveira | Laura Vasconcelos Bertoldi
418/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução da revitalização do passeio público da Avenida Paulo Fontes, entre o TICEN - Terminal Integrado do Centro e Largo da Alfandega - Florianópolis/SC. Aprox 400mts | Ana Cristina Mendes da Cunha Costalunga
Jeam Carlos Grimm
1241/SMI/2020 | EMPREITEIRA ARRUDA LTDA - EPP | Execução das obras da Rua da Praia - Orla Tapera - 1ª etapa
0692/SMI/2022 | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E LTDA. SOTEPA SOCIEDADE TÉCNICA DE ESTUDO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. | Consultoria para execução de serviços técnicos especializados de Projeto Executivo de Engenharia e de Licenciamento Ambiental do Túnel do Morro da Lagoa da Conceição | Carlos Alberto Simoni Ferrari
Marcela Branco Sardá
462/SMMU/2014 | CONSÓRCIO FÊNIX | Transporte coletivo urbano de passageiros do município de Florianópolis . | Eduardo Hirt | Darcio Gustavo Correia Filho | Maria Madalena Barbosa
Marco Antônio Medeiros Júnior
771/SMI/2021 | PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico á PMF na elaboração de estudos e projetos e na supervisão de obras. | Carlos Alberto Simoni Ferrari
Marcos Genro de Brum
1102/FMSB/2022 | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | Transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos urbanos provenientes de Florianópolis/ SC. | Karina da Silva de Souza
Michele Barbosa
1079/SMMPU/2020 | DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Operadora ou empresa especializada em locação de sistema completo de radiocomunicação digital.
Pablo Rhuan Ataide Monteiro
444/SMTI/2023 | CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA-ME | Contratação de Empresa especializada para Construção de Deckes e Trapiches no Município de Florianópolis/SC.
416/SMTI/2023 | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: revitalização do Caminho da Costa da Lagoa no Município de Florianópolis/SC. | Jeam Carlos Grimm
480/SMTI/2023 | DJFP CONSTRUÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: Revitalização da Ponta do Pitoco, Lagoa da Conceição.
Paulo César Carvalho Machado de Souza
783/SMI/2021 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Revitalização do Centro Leste – Florianópolis/SC aprox 1.237km | Tiago José Schimitt
1164/SMI/2019 | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de restauração do pavimento e qualificação da Avenida Luiz Boiteux Piazza - Canasvieiras - Florianópolis/SC aprox 6.0 km
999/SMI/2022 | DTA ENGENHARIA LTDA UNIPESSOAL | Contratação de empresa especializada para execução da alimentação artificial da Praia dos Ingleses – Florianópolis/SC | Tiago José Schimitt
0742/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Pavimentação e Drenagem da Servidão Francisca Marques Silva aprox 1.0km | Amarildo Osvaldo Forte
0675/SMI/2022 | PENASCAL ENGENHARIA LTDA | MACRODRENAGEM da Rua Cândido Pereira dos Anjos (Travessão) e de 06 (seis) Servidões adjacentes – Bairro Rio Vermelho – Florianópolis/Scaprox 2.400mts | Tiago José Schimitt
583/SMI/2019 | SETEP CONSTRUÇÕES S.A | Execução da Pavimentação e Qualificação de vias - Rua Leonel Pereira - Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis/SC
0282/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Revitalização da SC - 403 - Rodovia Armando Calil Bulos - Ingleses - Florianópolis/SC.aprox 3.800mts | Tiago José Schimitt
1055/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: JOSÉ DOMINGOS RAMOS - INGLESES aprox 0.400 mts | Amarildo Osvaldo Forte
1055/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: SERVIDÃO IRENO TEÓFILO DOS SANTOS - INGLESES .300mts | Amarildo Osvaldo Forte
1055/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS SERVIDÕES: JOSÉ ERNESTO LUCAS – INGLESES aprox 0.200 mts | Amarildo Osvaldo Forte
1219/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem da Servidão Euclides Manoel Ferreira (rio vermelho), .500mts | Amarildo Osvaldo Forte
1219/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Canudos (ingleses) e Servidão Luiz Flor Francisco (ingleses do rio vermelho) – Florianópolis/ SC aprox .600mts | Amarildo Osvaldo Forte
025/SMTI/2023 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Execução de pavimentação e drenagem das Servidões Aciomar da Costa, Jari e Lua Grande, Pedro Santos Filho, Rosa Maria das Neves, 20 de Setembro e José Araújo Rabelo – Ingleses do Rio Vermelho – Florianópolis/SC aprox .500mts | Amarildo Osvaldo Forte
041/SMTI/2023 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Pavimentação e Drenagem da Servidão Novas Palmeiras - Rio Vermelho aprox 1.200mts | Amarildo Osvaldo Forte
043/SMTI/2023 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Revitalização da Servidão Maringá Rio Vermelhoaprox 1.0 km | Amarildo Osvaldo Forte
172/SMLMU/2023 | QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA | Contratação de empresa especializada para manutenção e recuperação de pavimentação asfáltica -CBUQ nas regiões: Lote 01- Região Continental, Lote 02- Região Sul e Central Insular e Lote 03- Região Norte e Leste Insular.
Raphael Schindwein
155/SMTMU/2019 | BRD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. | Administração de ambientes de TI, compreendendo a prestação de serviços de suporte técnico na utilização dos recursos computacionais na instalação e administração de rede de computadores, servidores e switches, apoio à operação de sistemas aplicativos, desenvolvimento e manutenção de sistemas aplicativos, manutenção de hardware, suporte ao banco de dados, migrações, conversões e novas implementações para sede do DETRAN/SC.
Renato César de Oliveira
931/SMMPU/2021 | COOPERATIVA DOS BARQUEIROS AUTONOMOS DA COSTA DA LAGOA | Contratação de transporte regular lacustre de passageiros entre a Costa da Lagoa e Lagoa da Conceição – Florianópolis/SC.
1078/SMMPU/2020 | MOSAICO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Manutenção, conservação, reforma e limpeza de abrigos de passageiros com fornecimento de peças e mão de obra, para o sistema de transporte coletivo. | Thiago da Silva Martinni
Edital 002/99 | COTISA | Outorga de concessão da construção, conservação, administração, manutenção e exploração dos Terminais de Integração do Transporte Coletivo de Florianópolis.
Ricardo Junkes
0496/SMI/2022 | CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA-ME | Restauração do Trapiche da Praia da Saudade - Florianópolis SC | Rafael Hahne
0338/SMI/2022 | PLANATERRA | DUPLICAÇÃO da Rua Deputado Antônio Edu Vieira – Segmento entre Rua João Pio Duarte Silva e Avenida César Seara - Florianópolis Aprox 1.370mts | Tiago José Schimitt
0273/SMI/2022 | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Revitalização das Praias do Riso, Saudade e do Meio - Coqueiros - Florianópolis/SC. | Rafael Hahne
1220/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Contratação de empresa especializada para revitalização da Rua Deputado Antônio Edu Vieira - Trecho Avenida César Seara – Avenida Prefeito Waldemar Vieira e Rua Francisco O´CAMPO Moré, conforme Lote 1 – Serviços na Faixa de Rolamento. Aprox 1.010 mts | Ricardo Molina Campos
007/SMTI/2023 | RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | Execução da Iluminação pública da Via Expressa Sul | Ricardo Molina Campos
045/SMTI/2023 | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | Restauração da Avenida Max Schramm Estreito (Lote 1) Aprox 1.640 mts | Ricardo Molina Campos
Ricardo Molina Campos
0502/SMI/2022 | PENASCAL ENGENHARIA LTDA | Contenção contra o avanço do mar sobre a orla da praia do canto do Morro das Pedras - Florianópols/SC. | -
0696/SMI/2022 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Revitalização da Rodovia Rozalia Paulina Ferreira – Seguimento entre Estrada Francisco Thomas dos Santos até Estrada João Belarmino da Silva – Florianópolis/SC. Aprox 3.140km | Erick Roberto de Jesus Martins
1127/SMI/2019 | CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Execução do projeto da ciclovia e passeio na Avenida Jorge Lacerda - Costeira do Pirajubaé - Florianópolis/SC
020/SMTI/2023 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Revitalização Rua José Olímpio com Ciclovia e Rotatória - Tapera Aprox 1.035 mts | Erick Roberto de Jesus Martins
268/SMTI/2023 | PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para execução da Pavimentação e drenagem da Servidão das Águias - Campeche – Florianópolis SC. | Erick Roberto de Jesus Martins
332/SMTI/2023 | SETEP CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa para execução da restauração e readequação da faixa de rolamento (lote 01) da Avenida Diomício Freitas – Carianos – Florianópolis/SC Aprox 2.429 mts | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
333/SMTI/2023 | CRESTANI COMÉRCIO EIRELI – EPP | Contratação de empresa especializada para execução da restauração e adequação da calçada (Lote 02) da Avenida Diomício Freitas – Carianos – Florianópolis/SC | Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
475/SMTI/2023 | DJP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação da Rua das Amoreiras (Carvoeira), Servidão Daniel José Homem (Ratones), Servidão Jardim dos Poetas (Campeche), Servidão Flora Francisca Vieira (Vó ola), Servidão Martim Pescador (Rio Tavares), Servidão Vista do Mar (Ingleses do Rio Vermelho).
Robson Camilo Azevedo
935/SMMPU/2021 | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Execução de serviços de fornecimento e implantação de artefatos de segurança de pedestres e condutores nas vias do município. | Ivan Luiz Ceola Schneider
1143/SMTMU/2018 | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Preestação de serviços de engenharia de tráfego compreendendo fornecimento e implantação de dispositivos para melhoria das condições de segurança, tráfego e acessibilidade. | Ivan Luiz Ceola Schneider
358/SMTMU/2019 | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Pinturas em infraestruturas viárias. | Ivan Luiz Ceola Schneider
443/SMTMU/2019 | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Serviços de engenharia de tráfego compreendendo fornecimento, implantação e remoção de dispositivos para melhoria das condições de segurança, tráfego e acessibilidade. | Ivan Luiz Ceola Schneider
65/SMPIU/2023 | MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pintura com fornecimento de material plástico e remoração de pintura por microfresagem nas vias do Município de Florianópolis/SC. | Ivan Luiz Ceola Schneider
Rodrigo Batschauer
0364/SMI/2022 | STC - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Execução de Muros de Contenção, Desmonte de Rocha e Obras Complementares | Alexandre Simone
512/SMTI/2023 | CRESTANI COMÉRCIO LTDA – EPP | Contratação de Empresa especializada para a execução de obras/serviços de engenharia: reforma do Mercado Público (pintura, acessibilidade e elétrico).
Thiago da Silva Martinni
0914/SMI/2022 | MOSAICO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Fabricação e instalação de abrigos de passageiros de ônibus na região norte (lote 02) e região sul (lote 03) | Renato César de Oliveira
0913/SMI/2022 | FLORIPAINÉIS | Fabricação e instalação de abrigos de passageiros de ônibus no Continente, Centro e Leste. (lote 01) | Renato César de Oliveira
0103/SMTI/2023 | GERSON MATOS CONSTRUÇÕES EIRELI | Revitalização da Rua Martinho de Haro Ingleses - Lote 1. Aprox 0.958 mts
185/SMTI/2023 | TECH GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA-ME | Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção semafórica e luminosa piscante, com fornecimento de materiais, por meios de ações preventivas e corretivas. | Rodrigo Batschauer
Tiago José Schimitt
0278/SMI/2022 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Execução da revitalização da SC - 406 (Rua Vereador Osni Ortiga - Elevado Rio Tavares) - Lagoa da Conceição - Florianópolis/SC.aprox 4,5 km | Paulo Cesar Carvalho Machado de Souza
0823/SMI/2022 | CEJEN ENGENHARIA LTDA | NOVA PONTE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM SEU ENTORNO aprox 850mts | Ricardo Junckes
283/SMTI/2023 | TERRAPLEIN LTDA | Contratação de empresa especializada para implantação, pavimentação e drenagem do Binário da Avenida das Rendeiras – Lagoa da Conceição – Florianópolis/SC.aprox 0.500mts | Ricardo Junckes
411/SMTI/2023 | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de calçadas (Lote 02), ambos da Servidão Três Marias – Ingleses – Florianópolis/SC.
479/SMTI/2023 | CONSTRUÇÕES SCHOROEDER LTDA | LOTE 01: Contratação de empresa especializada para execução de obras/ serviços de engenharia: PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM da Servidão Três Marias, nos Ingleses, Município de Florianópolis/SC.
524/SMTI/2023 | LA FORTE ENGENHARIA LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de calçadas (Lote 02), ambos da Servidão Três Marias – Ingleses – Florianópolis/SC.
Valcir Brasil Júnior
434/SMTI/2023 | S D M COMÉRCIO E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA – EPP | Contratação de empresa para prestação de serviço de atualização tecnologia e fornecimento de equipamentos Controlador divisor de pulsos master de porta foco com informação de tempo homologado pelo Contram. | Robson Camilao de Azeveo
Verônica Correa da Cunha Oliveira
010/SMTI/2023 | AIALA SERVICE LTDA | Aquisição de TENDAS SANFONADAS personalizadas para o exercício das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC
221/SMTI/2023 | WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA | Aquisição de equipamentos de transito para auxiliar e exercícios das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC
009/SMTI/2023 | YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI – ME | Contratação de empresa para o fornecimento de fita matricial ERC-09 e bobina de papel para impressora matricial utilizada nos 8 (oito) etilômetros modelo BAF 300 pertencentes a Guarda Municipal de Florianópolis/SC
220/SMTI/2023 | SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | Aquisição de equipamentos sw sinalização de trânsito para auxiliar o exercer das atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal de Florianópolis/SC
Wilhan Sousa dos Santos Masquio Faé
487/SMTI/2023 | PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia: para as obras de pavimentação das Servidões: Ipê do Costa (Santinho), 29 De Julho (Rio Tavares), Osvaldo Olério dos Santos (Rio Vermelho), Ninho das Corujas (Rio Vermelho), Acrópole (Ingleses), Rosa Maria das Neves (Ingleses) e José Pinto de Melo (Rio Vermelho).
Note on A100: Usuário: Aditivo de prazo não está assinado pela PMF